## 压力管道返修各标段清单
附件4
2025年度索普股份西片区装置大修项目压力管道返修各标段清单
序号 | 分序号 | 部门 | 工段 | 项目类别 | 检修项目名称及内容 | 检修计划时长（小时/h或天） | 预估工作量（寸）
120 | 11 | 甲醇（压缩） | 甲醇（压缩） | B | 压力管道返修 | 10天 | 360寸
190 | 81 | 甲醇（合成） | 甲醇（合成） | B | 压力管道返修，E15501进气口法兰焊缝PG-15502a-500-CGCA9-H4 | 10天 | 350寸
191 | 82 |  |  | B | 压力管道返修 | 28天
324 | 215 | 甲醇（净化） | 甲醇（净化） | B | 压力管道返修 | 30天 | 400寸
342 | 233 |  |  | B | 净化班组压力管道返修 | 25天
511 | 43 | 醋酸 | 醋酸 | C | PG1905（T1901-E1902)压力管道返修，更换6″*3″316L异径三通1只，3″弯头1只 | 10天 | 220寸
83 | 83 | 气化 | 气化 | C | 特种设备检查辅助工作（、脚手架、隔离、打磨、拆人孔等） | 10天 | 360寸
70 | 70 |  |  | C | 新空分装置14条压力管道到期检测（2025.11/2026.11到期） | 10天
796 | 130 | 热电 | 热电储运、热电水汽 | C | 压力管道到期检测（2027.12前）122条 | 7天 | 520寸
713 | 47 | 热电 | 热电锅炉环保化水 | C | 压力管道检测打磨(31根) | 4天 | 130寸

## 甲醇厂（204）
2025年到期必须停车检测的压力管道清单
序号 | 管道名称 | 使用年月 | 设计单位 | 安装单位 | 设计或竣工图 | 管道编号 | 起止点 |  | 管道级别 | 规格 |  | 管道长度m | 设计条件 |  | 操作条件 |  | 输送介质 | 管道材质 | 焊口数量 | 铺设方式 | 防腐方式 | 标识 | 保温绝热 | 探伤比例 | 单线图号 | 上次检验日期 | 检验报告编号 | 安全状况等级 | 下次检验日期 | 备注
[10 empty] | 管道直径 | 管道壁厚mm |  | 压力MPa | 温度℃ | 工作压力MPa | 工作温度℃
1 | 粗甲醇管 | 2009∕10 | 五环科技股份有限公司 | 十一化建 | 04014-15700-pp | ML-15704-100 | P15709 | ML-15701 | GC2 | DN100/DN150 | 4/4.5 | 52 | 0.6 | 100 | 0.4 | 40 | 粗甲醇 | 20 | 20 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 20% | 9 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
2 | 含醇液管 | 2009∕10 | 五环科技股份有限公司 | 十一化建 | 04014-15700-pp | ML-15724-80 | P15704B | C15704 | GC2 | DN125 | 4 | 58 | 0.7 | 150 | 0.55 | 100 | 含醇液 | 20 | 51 | 架空 | 防锈油漆 | 无 | 有 | 20% | 18 | 2023.7.7 | ZJ-DD(Q)-2023-00289 | 3 | 2026.6 | 停车
3 | 粗甲醇管 | 2009∕10 | 五环科技股份有限公司 | 十一化建 | 04014-15700-pp | ML-15734a-300 | E15706B | ML-15734 | GC2 | DN300 | 7.5 | 9 | 0.72 | 120 | 0.6 | 67 | 粗甲醇 | 20 | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 20 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
4 | 杂醇油管 | 2009∕10 | 五环科技股份有限公司 | 十一化建 | 04014-15700-pp | ML-15755-50 | ML-15752 | 中间罐区 | GC2 | DN50/DN25 | 4/3.5 | 57 | 1.0 | 150 | 0.57 | 45 | 杂醇油 | 20 | 40 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 20% | 28 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
5 | 低压蒸汽管 | 2009∕9 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15100-pp | LS-15104 | LS-15101 | C15101 | GC2 | DN200/DN80 | 6/4 | 34 | 1 | 200 | 0.75 | 173 | 低压蒸汽 | 20 | 46 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 20% | 64 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
6 | 氮气管 | 2009∕9 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15100-pp | GAN-15106 | 管网 | E15112 | GC2 | DN200 | 6 | 81 | 1 | 60 | 0.7 | 40 | 氮气 | 20 | 29 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 20% | 82 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
7 | 中压蒸汽管 | 2009∕11 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15500-PP | MS-15501-125-BKGA1-H8 | 管网 | MS-15502ab | GC2 | DN125/DN100 | 7/6 | 32 | 5.5 | 480 | 3.8 | 430 | 中压蒸汽 | 15CrMoG | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 20% | 25 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
8 | 合成气管 | 2009∕11 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15500-PP | PG-15502a-500-CGCA9-H4 | E15502 | R15501A | GC1 | DN500 | 24 | 21 | 9.3 | 270 | 8.4 | 220 | 合成气 | 0Cr18Ni9 | 12 | 架空 | 无 | 有 | 保温 | 20% | 29 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00292 | 3 | 2026.6 | 停车
9 | 甲醇洗尾气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SRTG-152010-600 | E15202 | T15207 | GC2 | DN600/DN700 | 6 | 44.8 | 0.4 | -12.4--60 | 0.129 | 31.9568 | 甲醇洗尾 | A333 Gr.6-W | 40 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 20% | 9 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00260 | 3 | 2026.6 | 停车
10 | 贫甲醇管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SMTL-152025-50 | P15205A | SMTR-152881 | GC1 | DN50 | 6 | 1.4 | 12 | -12.4-100 | 7.75 | 51 | 贫甲醇溶液 | 00Cr19Ni10 | 7 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 无 | 20% | 23 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00292 | 3 | 2026.6 | 停车
11 | 贫甲醇管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SMTL-152026-50 | P15205B | SMTR-152879 | GC1 | DN50 | 6 | 1.4 | 12 | -12.4-100 | 7.75 | 51 | 贫甲醇溶液 | 00Cr19Ni10 | 7 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 无 | 20% | 24 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00292 | 3 | 2026.6 | 停车
12 | 锅炉给水管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | UWBF-152052-50 | BL | E15221 | GC2 | DN50 | 6 | 66.2 | 10.5 | -12.4-60 | 9.1 | 130 | 锅炉给水 | 20G | 16 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 20% | 39 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
13 | 合成气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SSG-152065-350 | T15208 | E15201 | GC1 | DN350 | 14 | 35.4 | 6.8 | 100 | 6.095 | 40 | 合成气 | 00Cr19Ni10 | 35 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 无 | 20% | 43 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00292 | 3 | 2026.6 | 停车
14 | 富甲醇液管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SMTR-152099-150 | E15225 | SMTR-15100 | GC1 | DN150/DN100 | 8 | 137.4 | 7.2 | -60-50 | 6 | -30 | 富甲醇溶液 | 00Cr19Ni10 | 50 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保冷 | 20% | 74 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00292 | 3 | 2026.6 | 停车
15 | 二氧化碳管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SCD-152159-350 | T15202 | E15201 | GC2 | DN350 | 6 | 97.9 | 0.6 | -70-50 | 0.285 | -48 | 二氧化碳 | 00Cr19Ni10 | 28 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 20% |  | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
16 | 富甲醇液管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SMTR-152208-150 | P15203 | T15203 | GC2 | DN150 | 4 | 26 | 0.4 | -70-50 | 0.3 | -36 | 富甲醇 | 00Cr19Ni10 | 16 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保冷 | 20% |  | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
17 | 低压氮气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | UNLP-152259-200 | UNLP-152132 | T15203 | GC2 | DN200 | 6 | 8.7 | 0.8 | -12.4—100 | 0.586 | 30 | 低压氮气 | 20G | 24 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 20% | 184 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
18 | 富甲醇液管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SMTR-152284-100 | SMTR-152285 | 去T15210 | GC2 | DN100 | 6 | 48 | 7.5 | -70-50 | 6.8 | -21 | 富甲醇液 | 00Cr19Ni10 | 20 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保冷 | 20% | 195 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
19 | 酸性气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SRFG-152325-50 | T15211 | SRFG-152337 | GC2 | DN50 | 3 | 72.7 | -0.1—1.5 | -12.4-130 | 0.945 | 72 | 酸性气 | 00Cr19Ni10 | 13 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 20% | 219 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
20 | 富甲醇液管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SMTR-152327-50 | T15211 | T15205 | GC2 | DN50 | 3 | 14.4 | 1.1 | -12.4-130 | 0.95/0.35 | 55 | 富甲醇 | 00Cr19Ni10 | 32 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 无 | 20% | 221 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
21 | 酸性气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SSR-152333-300 | E15226 | E15227 | GC2 | DN300 | 6 | 8.9 | 0.5 | -12.4-130 | 0.292 | 40 | 酸性气 | 20G | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 20% | 227 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
22 | 酸性气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SSR-152406-200 | E15214 | E15217 | GC2 | DN200 | 6 | 8 | 0.5 | -12.4—65 | 0.27 | 35 | 酸性气 | 20G | 9 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 20% | 276 | 2023.7.7 | ZJ-DD(Q)-2023-00289 | 3 | 2026.6 | 停车
23 | 工艺水管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SPW-152444-50 | E15220 | T15205 | GC2 | DN50 | 3 | 3 | 0.7 | -12.4-140 | 0.55 | 120 | 工艺水 | 00Cr19Ni10 | 30 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 20% | 296 | 2023.7.7 | ZJ-DD(Q)-2023-00289 | 3 | 2026.6 | 停车
24 | 甲醇洗尾气 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SRTG-152490-1100 | SRTG-152496 | SRTG-152497 | GC2 | DN1100 | 6 | 3.8 | 0.4 | -12.4-60 | 0.105 | 32 | 甲醇洗尾气 | 00Cr19Ni10 | 10 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 无 | 20% | 324 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
25 | 富甲醇液管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SMTR-152493-80 | SMTR-152492 | T15211 | GC2 | DN80 | 6 | 66.4 | 1.1 | -12.4-130 | 0.95 | 55 | 富甲醇 | 00Cr19Ni10 | 25 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 20% | 326 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
26 | 甲醇洗尾气 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SRTG-152497-700 | T15207 | BL | GC2 | DN700 | 12 | 8.2 | 0.4 | -12.4-60 | 0.115 | 19 | 甲醇洗尾气 | 00Cr19Ni10 | 32 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 无 | 20% | 324 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
27 | 富甲醇液管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SMTR-152553-80 | T15205 | T15205 | GC2 | DN80 | 4/4 | 49 | 0.5 | -12.4-170 | 0.332 | 97 | 富甲醇 | 20 | 23 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 20% | 351 | 2023.7.7 | ZJ-DD(Q)-2023-00289 | 3 | 2026.6 | 停车
28 | 氨管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SAM-152925-150 | 152LV-518 | E15217 | GC2 | DN150/DN50 | 4/3 | 2/4 | 0.6 | -40—50 | 0.5 | -6 | 液氨 | A333 Gr.6 | 20 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 20% | 495 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
29 | 富甲醇液管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SMTR-152997-80 | SMTR-152428 | E15226 | GC2 | DN80 | 4 | 13 | 1.5 | -12.4-170 | 0.8 | 20 | 富甲醇 | 20G | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 50% | 527 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
30 | 富氢气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SSG-153037-100 | SSG-153032 | V15303A/B | GC1 | DN200/DN100 | 8/4 | 26.6 | 6.8 | -12.4-180 | 5.795 | 125 | 富氢气 | 0Cr18Ni10Ti | 24 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 20% | 554 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00292 | 3 | 2026.6 | 停车
31 | 再生气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SSG-153043-150 | E15306 | V15302 | GC1 | DN150 | 6 | 8 | 6.8 | -12.4-80 | 5.75 | 45 | 再生气 | 0Cr18Ni10Ti | 12 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 无 | 20% | 533 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00292 | 3 | 2026.6 | 停车
32 | 合成气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SSG-153064-150 | E15202 | SH2-153109 | GC1 | DN150 | 8 | 14.7 | 6.8 | -45—130 | 5.813 | 28 | 合成气 | 20G | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 20% | 572 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00293 | 3 | 2026.6 | 停车
33 | 一氧化碳气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SCO-153140-80 | E15301 | C15301I | GC2 | DN80 | 6 | 1 | 1.5 | -12.4-60 | 0.6 | 30 | CO | 20G | 11 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 10% | 617 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
34 | 合成气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SSG-153196-50 | SSG-153101 | UFGW-153197 | GC1 | DN50 | 4 | 8.9 | 6.8 | -45—130 | 5.915 | 32 | 合成气 | 20 | 4 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 无 | 50% | 646 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00293 | 3 | 2026.6 | 停车
35 | 一氧化碳气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SCO-153201-300 | C15201-VI | B.L | GC2 | DN300 | 12 | 9.4 | 4.2 | -10-150 | 3.55/3.5 | 40 | CO | 20G | 14 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 20% | 652 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
36 | 一氧化碳气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SCO-153203-200/50 | SCO-153201 | C15201 | GC2 | DN200/DN50 | 6/3 | 24.1 | 4.2 | -10-150 | 3.55/2 | 40 | CO | 20G | 28 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 20% | 657 | 2023.7.7 | ZJ-DD(Q)-2023-00289 | 3 | 2026.6 | 停车
37 | 一氧化碳气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SCO-153204-200/50 | SCO-153201 | C15201 | GC2 | DN200/DN50 | 6/3 | 55.7 | 4.2 | -10-150 | 3.55/2 | 40 | CO | 20G | 34 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 20% | 657 | 2023.7.7 | ZJ-DD-(Q)-2023-00294 | 3 | 2026.6 | 停车
38 | 一氧化碳气管 | 2009∕09 | 五环科技 | 十一化建 | 04014-15200-pp | SCO-153210-150 | SCO-153155 | SCO-153211 | GC2 | DN150 | 6 | 2.4 | 4.2 | -10-150 | 3.545 | 35 | CO | 20 | 3 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 50% | 662 | 2023.7.7 | ZJ-DD(Q)-2023-00289 | 3 | 2026.6 | 停车
39 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215117 | S215111 | 煤气化 | GC2 | 50 | 7.1/5 | 10.84 | 0.7 | 200 | 0.5 | 70 | 工艺冷凝液 | 20#-N1 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-08 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
40 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215101 | S215101 | PC-215102 | GC1 | 50 | 4.5/5/5.6 | 22.79 | 6.9 | 270 | 6.2 | 234 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-01/09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
41 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215102 | S215103 | S215112 | GC1 | 80/100 | 7/8 | 47.81 | 6.9 | 230 | 6.1 | 194 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 12 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-03/09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
42 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215125 | S215104 | PC-215102 | GC1 | 50 | 5/5.6 | 10.06 | 6.9 | 210 | 6.1 | 178 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-04/09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
43 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215108 | S215106 | PC-215107 | GC1 | 80/100 | 7/8 | 9.48 | 6.9 | 200 | 6.1 | 139 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-05/09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
44 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215109 | S215107 | PC-215108 | GC1 | 50/80 | 5.6/7 | 11.87 | 6.9 | 80 | 6 | 40 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
45 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215118 | S215108 | S215112 | GC1 | 100/150 | 8/10 | 27.1 | 6.9 | 210 | 6.2 | 178 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-06/09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
46 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215111 | S215109 | PC-215107 | GC1 | 50/80 | 5.6/7 | 11.9 | 6.9 | 200 | 6.1 | 139 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-07/09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
47 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215112 | S215110 | PC-215111 | GC1 | 50 | 5/5.6 | 9.74 | 6.9 | 80 | 6 | 40 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-07 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
48 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215124 | 酸脱工序/变径/孔板 | PC-215107/孔板/C215101 | GC1 | 50/150 | 5.6 | 61.62 | 0.7/FV/6.9 | 80/200 | 0.5/5.8/5.9 | 40/97 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 15 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-08 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
49 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215113 | C215101 | P215101B | GC2 | 100 | 3.2/4 | 8.33 | 0.8/2 | 200 | 0.5/1.5 | 154 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-08 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
50 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215114 | PC-215113 | P215101A | GC2 | 100 | 3.2/4 | 2.6 | 0.8/2 | 200 | 0.5/1.5 | 154 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-08 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
51 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215115 | P215101A | 煤气化 | GC2 | 80/100 | 3.6/4 | 29.97 | 2 | 200 | 1.5 | 154 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-08 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
52 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215116 | P215101B | PC-215115 | GC2 | 100 | 4 | 3.62 | 2 | 200 | 1.5 | 154 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-08 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
53 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215123 | P215101B | C215101 | GC2 | 80 | 3.2/3.6 | 13.76 | 0.8/2 | 200 | 0.5/1.5 | 154 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-08 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
54 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215122 | P215101A | PC-215123 | GC2 | 80 | 3.2/3.6 | 1.26 | 0.8/2 | 200 | 0.5/1.5 | 154 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-08 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
55 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215103 | S215112 | P215102B | GC1 | 150/200 | 12/14 | 14.3 | 6.9/9.3 | 240 | 5.7/7.7 | 195 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
56 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215104 | PC-215103 | P215102A | GC1 | 150/200 | 12/14 | 7.6 | 6.9/9.3 | 240 | 5.7/7.7 | 195 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
57 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215105 | P215102A | 煤气化 | GC1 | 100/150 | 8/12 | 27.87 | 9.3 | 240 | 7.7 | 195 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
58 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215106 | P215101B | PC-215105 | GC1 | 150 | 12 | 5.6 | 9.3 | 240 | 7.7 | 195 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
59 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215121 | P215102B | S215112 | GC1 | 100 | 8 | 22.92 | 9.3 | 240 | 7.7 | 195 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
60 | 工艺冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PC-215120 | P215101A | PC-215121 | GC1 | 100 | 8 | 2.33 | 9.3 | 240 | 7.7 | 195 | 工艺冷凝液 | 022Cr17Ni12Mo2 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
61 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS-215101 | E215102 | 管网 | GC2 | 350/300 | 8.8/10 | 27.44 | 1.4/FV | 200 | 1.1 | 188 | 中压蒸汽 | 20# | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
62 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS-215109 | E215102 | SL215101 | GC2 | 150 | 7.1 | 4.37 | 1.4/FV | 200 | 1.1 | 188 | 中压蒸汽 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
63 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS-215106 | E215102 | SV215101B | GC2 | 200 | 7.1 | 0.2 | 1.4/FV | 200 | 1.1 | 188 | 中压蒸汽 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
64 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS-215108 | SV215101B | 大气 | GC2 | 350 | 8 | 4.48 | 0.5 | 200 | 0.1 | 188 | 中压蒸汽 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
65 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS-215105 | E215102 | SV215101A | GC2 | 200 | 7.1 | 0.2 | 1.4/FV | 200 | 1.1 | 188 | 中压蒸汽 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
66 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS-215107 | SV215101A | 大气 | GC2 | 350 | 8 | 5.8 | 0.5 | 200 | 0.1 | 188 | 中压蒸汽 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
67 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS-215102 | 管网 | E215112 | GC1 | 150 | 4.5/9 | 20.71 | 4.4/FV | 480 | 4 | 430 | 中压蒸汽 | 15CrMoG | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
68 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS-215103 | E215112 | SL215104 | GC1 | 100/150 | 7/9 | 20.5 | 4.4/FV | 480 | 4 | 338 | 中压蒸汽 | 15CrMoG | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
69 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS-215110 | 管网 | 各用户 | GC2 | 50 | 4/5 | 54.71 | 3.5 | 260 | 2.5 | 227 | 中压蒸汽 | 20# | 14 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-10 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
70 | 中压蒸汽冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MC-215101 | MS-215103 | 地沟 | GC1 | 50 | 4/5 | 13.67 | 0.5/4.4/FV | 350/480 | 0.1/4 | 252/338 | 中压蒸汽冷凝液 | 20#/15CrMoG | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 17263-215100-CP25-09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
71 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215103 | E215104 | 管网 | GC2 | 350/400/450 | 8 | 39.55 | 0.9/FV | 200 | 0.75 | 173 | 低压蒸汽 | 20#/PSL1.L245 | 10 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-06 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
72 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215102 | E215103 | 管网 | GC2 | 150/200 | 6.3/7.1 | 22.89 | 0.9/FV | 200 | 0.75 | 173 | 低压蒸汽 | 20# | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
73 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215107 | E215103 | SV215102A | GC2 | 150 | 7.1 | 0.2 | 0.9/FV | 200 | 0.75 | 173 | 低压蒸汽 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
74 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215109 | SV215102A | 大气 | GC2 | 200 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 200 | 0.1 | 173 | 低压蒸汽 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
75 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215108 | E215103 | SV215102B | GC2 | 150 | 7.1 | 0.2 | 0.9/FV | 200 | 0.75 | 173 | 低压蒸汽 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
76 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215110 | SV215102B | 大气 | GC2 | 200 | 6.3 | 7.48 | 0.5 | 200 | 0.1 | 173 | 低压蒸汽 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
77 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215116 | E215104 | SL215103 | GC2 | 200 | 6.3 | 17.79 | 0.9/FV | 200 | 0.75 | 173 | 低压蒸汽 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
78 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215111 | E215104 | SV215103A | GC2 | 250 | 6.3 | 0.2 | 0.9/FV | 200 | 0.75 | 173 | 低压蒸汽 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
79 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215113 | SV215103A | 大气 | GC2 | 400 | 8 | 15.91 | 0.5 | 200 | 0.1 | 173 | 低压蒸汽 | PSL1.L245 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
80 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215112 | E215104 | SV215103B | GC2 | 250 | 6.3 | 0.2 | 0.9/FV | 200 | 0.75 | 173 | 低压蒸汽 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
81 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215114 | SV215103B | 大气 | GC2 | 400 | 8 | 10.81 | 0.5 | 200 | 0.1 | 173 | 低压蒸汽 | PSL1.L245 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
82 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215104 | 管网 | C215101 | GC2 | 150/200 | 4/6.3/7.1 | 26.68 | 0.7/FV/0.9 | 200 | 0.45/0.65 | 168/173 | 低压蒸汽 | 20#/022Cr17Ni12Mo2 | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-08 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
83 | 锅炉给水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | BFW-215101 | 管网 | 变径 | GC2 | 200 | 7.1 | 13.03 | 3 | 160 | 2 | 130 | 锅炉给水 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-10 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
84 | 锅炉给水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | BFW-215102 | BFW-215101 | E215102 | GC2 | 80/100 | 5.6/6.3 | 23.08 | 3 | 160 | 2 | 130 | 锅炉给水 | 20# | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-10/02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
85 | 锅炉给水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | BFW-215105 | BFW-215101 | PC-215118 | GC2 | 80 | 5.6/7 | 21.11 | 3/6.9 | 160/210 | 2/6.2 | 130/178 | 锅炉给水 | 20#/022Cr17Ni12Mo2 | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-10/09 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
86 | 锅炉给水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | BFW-215103 | BFW-215101 | E215103 | GC2 | 50/80 | 4/5.6 | 12.26 | 0.9/FV/3 | 160/200 | 0.8/2 | 130/173 | 锅炉给水 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-10/03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
87 | 锅炉给水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | BFW-215104 | BFW-215101 | E215104 | GC2 | 100/150 | 6.3/7.1 | 11.84 | 3 | 160 | 2 | 130 | 锅炉给水 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-10/06 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
88 | 除盐水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | DW-215103 | E215106 | DW-215106 | GC2 | 300 | 8 | 14.33 | 1.5 | 180 | 1.1 | 115 | 除盐水 | 06Cr19Ni10(100%RT) | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-10/04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
89 | 除盐水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | DW-215106 | DW-215103 | 界外 | GC2 | 300 | 8 | 7.94 | 1.5 | 180 | 1.1 | 115 | 除盐水 | 06Cr19Ni10(100%RT) | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-10 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
90 | 除盐水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | DW-215105 | E215107/变径 | DW-215106/去除氧器 | GC2 | 50/200 | 3.6/6.3 | 35.34 | 1.5 | 70/180 | 0.6/1.1 | 50/115 | 除盐水 | 06Cr19Ni10 | 9 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 17263-215100-CP25-10/06 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
91 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215401 | 管网 | 盲板 | GC2 | 50 | 4 | 5.93 | 0.9 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215400-CP25-08 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
92 | 废液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | WL-215402 | S215402 | WL-215401 | GC2 | 50 | 6 | 2.39 | 0.8/9.1 | 60 | 0.6/7.6 | 40 | 废液 | 20#/20G | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215400-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
93 | 锅炉给水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | BFW-215501 | 管网 | S215503 | GC2 | 80/100 | 6/7 | 33.28 | 7.1/5.5 | 160/275 | 6/3.7 | 130/247 | 锅炉给水 | 20G | 8 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215500-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
94 | 锅炉给水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | BFW-215504 | R215501 | J215501 | GC2 | 150 | 9 | 5.67 | 5.5 | 275 | 3.7 | 247 | 锅炉给水 | 20G | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215500-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
95 | 不凝气管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | FG-215501 | S215502 | 燃料气管网 | GC2 | 80/100 | 5.6/6.3 | 15.84 | 1 | 60 | 0.4 | 40 | 不凝气 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215500-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
96 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215501 | S215501 | S215502 | GC2 | 100/150 | 3.6/8/10 | 8.41 | 1/9.1 | 60 | 0.4/7.6 | 40 | 甲醇 | 06Cr19Ni10 | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215500-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
97 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215502 | ML-215501 | ML-215501 | GC2 | 150 | 10 | 1.93 | 9.1 | 60 | 7.6 | 40 | 甲醇 | 06Cr19Ni10 | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215500-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
98 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215503 | S215502 | 甲醇精馏工序 | GC2 | 100/150 | 3.2/3.6 | 18.09 | 1 | 60 | 0.5 | 40 | 甲醇 | 06Cr19Ni10 | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215500-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
99 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS2-215506 | MS1-215505 | 管网 | GC2 | 250 | 8 | 25.62 | 3.5 | 260 | 2.5 | 226 | 中压蒸汽 | 20# | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215500-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
100 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS2-215503 | J215501 | R215501 | GC2 | 200 | 10 | 7.11 | 5.5 | 275 | 3.7 | 247 | 中压蒸汽 | 20G | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215500-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
101 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS2-215505 | S215503 | MS2-215506 | GC2 | 150/250 | 9/12.5 | 6.5 | 5.5 | 275 | 3.7 | 247 | 中压蒸汽 | 20G | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215500-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
102 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS2-215507 | MS1-215505 | PV-215501B | GC2 | 150/300 | 9/14.2 | 8.26 | 5.5 | 275 | 3.7 | 247 | 中压蒸汽 | 20G | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215500-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
103 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS2-215508 | PV-215501B | ATM | GC2 | 150/300 | 6.3/7.1 | 5.22 | 0.5 | 275 | 0.2 | 165 | 中压蒸汽 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215500-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
104 | 中压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | MS1-215501 | 界外 | J215501 | GC1 | 100 | 7 | 21.56 | 4.4 | 480 | 3.7 | 430 | 中压蒸汽 | 15CrMoG | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 215500-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
105 | 污水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PLW-215502 | 异径管 | S215504 | GC2 | 150 | 5/9 | 24.19 | 5.5 | 275 | 2.5~3.7 | 247 | 污水 | 20G | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215500-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
106 | 废液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | WL-215501 | S215501 | 地下槽 | GC2 | 50 | 5/5.6 | 14.96 | 1/9.1 | 60 | 0.4/7.6 | 40 | 废液 | 20#/06Cr19Ni10 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215500-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
107 | 液氨管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LA-215601 | E215601 | T215601 | GC2 | 80/150 | 5.49/7.11 | 5.35 | 2.2 | -39/60 | 1.55 | 40 | 液氨 | A333.GR.6-S | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
108 | 液氨管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LA-215602 | T215601 | LV-215605 | GC2 | 50/80 | 3.91/5.08/5.49 | 2.19 | 2.2 | -39/60 | 1.55 | 40 | 液氨 | A333.GR.6-S | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
109 | 液氨管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LA-215602A | LV-215605 | T215603 | GC2 | 50/100 | 3.91/6.02 | 9.24 | 2.2 | -39/60 | 0.32 | 0 | 液氨 | A333.GR.6-S | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
110 | 液氨管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LA-215603 | T215603 | LA-215604/05 | GC2 | 80 | 5.49 | 8.46 | 2.2 | -39/60 | 0.32 | 0 | 液氨 | A333.GR.6-S | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-02/03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
111 | 液氨管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LA-215604 | LA-215603 | E215603 | GC2 | 80 | 5.49 | 4.11 | 2.2 | -39/60 | 0.32 | 0 | 液氨 | A333.GR.6-S | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-02/03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
112 | 液氨管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LA-215606 | LV-215607 | E215603 | GC2 | 50 | 3.91 | 0.92 | 2.2/FV | -45/60 | 2.2 | -38 | 液氨 | A333.GR.6-S | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
113 | 液氨管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LA-215607 | E215603 | 界外(酸脱工序) | GC2 | 80 | 5.49 | 22.6 | 2.2 | -39/60 | 0.32 | -10 | 液氨 | A333.GR.6-S | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
114 | 液氨管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LA-215607B | Z215601 | T215601 | GC2 | 50 | 3.91 | 16.58 | 2.2 | -39/60 | 0.5~1.5 | AMB | 液氨 | A333.GR.6-S | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
115 | 液氨管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LA-215608 | LA-215602 | LV-215609 | GC2 | 50 | 3.91 | 10.68 | 2.2 | -39/60 | 1.55 | 40 | 液氨 | A333.GR.6-S | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-02/03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
116 | 液氨管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LA-215608A | LV-215609 | E215604 | GC2 | 50/80 | 3.91/5.49 | 4.6 | 2.2 | -39/60 | 0.32 | 0 | 液氨 | A333.GR.6-S | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
117 | 液氨管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LA-215615 | P215601A | T215601 | GC2 | 50 | 3.91 | 51.15 | 4.4 | -45/60 | 1.6 | -38 | 液氨 | A333.GR.6-S | 13 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-01/02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
118 | 液氨管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LA-215618 | LA-215612 | E215603 | GC2 | 50 | 3.91 | 23.94 | 2.2/FV | -45/60 | 2.2 | -38 | 液氨 | A333.GR.6-S | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-01/03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
119 | 低压蒸汽冷凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LC-215601 | 盲法兰 | 界区（蒸汽冷凝液管网） | GC2 | 50 | 4 | 15.18 | 0.9 | 200 | 0.4 | 158 | 低压蒸汽冷凝液 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
120 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215601 | 界区(低压蒸汽管网) | 盲法兰 | GC2 | 50 | 4.5 | 15.34 | 0.9 | 200 | 0.5 | 158 | 低压蒸汽 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
121 | 废液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | WL-215603 | 盲法兰 | 48"放空筒 | GC2 | 50 | 3.91 | 8.12 | 0.6 | -39/150 | 0.1 | AMB | 废液 | A333.GR.6-S | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
122 | 废液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | WL-215610 | E215601/材质分界 | 材质分界/WL-215603 | GC2 | 50 | 3.91 | 13.25 | 0.6/2.2 | -39/100 | 0.1/1.58 | 40/AMB | 废液 | A333.GR.6-S | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215600-CP25-01/02/03/05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
123 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215700 | 管网 | 精馏工序 | GC2 | 50/80/150/200 | 4/5.6/6.3/7.1 | 57.06 | 0.9 | 200 | 0.5 | 160 | 低压蒸汽 | 20#/PSL1.L245 | 14 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-08 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
124 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215701 | LS-215700 | E-215702A | GC2 | 200 | 6.3 | 16.78 | 0.9 | 200 | 0.5 | 160 | 低压蒸汽 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-08/01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
125 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215702 | LS-215700 | E-215705 | GC2 | 80/400 | 8/5.6 | 16.71 | 0.9 | 200 | 0.5 | 160 | 低压蒸汽 | 20#/PSL1.L245 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-08/03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
126 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215703 | LS-215700 | E-215710 | GC2 | 100 | 6.3 | 20.07 | 0.9 | 200 | 0.5 | 160 | 低压蒸汽 | 20# | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-08/05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
127 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215704A | LS-215700 | 各公用物料站 | GC2 | 50 | 4 | 14.07 | 0.9 | 200 | 0.5 | 160 | 低压蒸汽 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-08 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
128 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215704B | LS-215700 | 各公用物料站 | GC2 | 50 | 4 | 14.42 | 0.9 | 200 | 0.5 | 160 | 低压蒸汽 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-08 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
129 | 低压蒸汽管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LS-215707 | S-215701 | SV-215705 | GC2 | 50 | 4 | 0.2 | 0.9 | 200 | 0.3 | 145 | 低压蒸汽 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-07 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
130 | 蒸汽凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LC-215701 | E-215702A | LC-215703 | GC2 | 80 | 5.6 | 12.49 | 0.9 | 200 | 0.45 | 159 | 蒸汽凝液 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
131 | 蒸汽凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LC-215702 | E-215702B | LC-215703 | GC2 | 100/150 | 7.1/6.3 | 17.46 | 0.9 | 200 | 0.6 | 97 | 蒸汽凝液 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
132 | 蒸汽凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LC-215703 | LC-215702 | E-215701 | GC2 | 150 | 7.1 | 9.61 | 0.9 | 200 | 0.6 | 97 | 蒸汽凝液 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
133 | 蒸汽凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LC-215704 | E-215701 | 界外 | GC2 | 150 | 7.1 | 13.23 | 0.9 | 200 | 0.55 | 73 | 蒸汽凝液 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
134 | 蒸汽凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LC-215705 | E-215705 | S-215701 | GC2 | 100/150 | 7.1/6.3 | 33.81 | 0.9 | 200 | 0.45 | 159 | 蒸汽凝液 | 20# | 8 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-03/07 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
135 | 蒸汽凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LC-215707 | 界外 | S-215701 | GC2 | 80 | 5.6 | 18.24 | 0.9 | 200 | 0.45 | 159 | 蒸汽凝液 | 20# | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-07 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
136 | 蒸汽凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LC-215708 | S-215701 | P-215711A | GC2 | 100/200 | 6.3 | 26.84 | 0.9 | 200 | 0.35 | 145 | 蒸汽凝液 | 20# | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-07 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
137 | 蒸汽凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LC-215710 | P-215711A | E-215702B | GC2 | 150 | 7.1 | 20.75 | 0.9 | 200 | 0.65 | 145 | 蒸汽凝液 | 20# | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-07/01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
138 | 蒸汽凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LC-215711 | P-215711B | LC-215710 | GC2 | 150 | 7.1 | 3.38 | 0.9 | 200 | 0.65 | 145 | 蒸汽凝液 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-07 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
139 | 蒸汽凝液管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | LC-215712 | LC-215711 | S-215701 | GC2 | 80 | 5.6 | 22.13 | 0.9 | 200 | 0.65 | 145 | 蒸汽凝液 | 20# | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-07 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
140 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215701 | 合成 | ML-215702 | GC2 | 150 | 7.1 | 41.7 | 0.7 | 70 | 0.45 | 40 | 甲醇 | 20# | 10 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
141 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215702 | 罐区 | E-215701 | GC2 | 150 | 7.1 | 19.84 | 0.7 | 70 | 0.45 | 40 | 甲醇 | 20# | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
142 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215703 | E-215701 | E-215714 | GC2 | 150 | 7.1 | 5.55 | 0.7 | 100 | 0.4 | 70.6 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
143 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215704 | E-215714 | C-215701 | GC2 | 150 | 7.1 | 20.31 | 0.7 | 100 | 0.4 | 88 | 甲醇 | 20# | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
144 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215705 | ML-215702 | 罐区 | GC2 | 150/200 | 7.1 | 8.66 | 0.7 | 70 | 0.45 | 40 | 甲醇 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
145 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215705a | ML-215705 | WS-215704 | GC2 | 50/150 | 5/7.1 | 26.83 | 0.7 | 70 | 0.45 | 40 | 甲醇 | 20# | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01/06 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
146 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215706 | C-215701 | P-215702A | GC2 | 100/200 | 7.1/6.3 | 23.51 | 0.3/FV | 120 | 0.3 | 78.1 | 甲醇 | 20# | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
147 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215708 | P-215702A | E-215707 | GC2 | 50/100/150 | 6.3/7.1/5 | 34.42 | 1.4 | 120 | 1.08 | 78.1 | 甲醇 | 20# | 9 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01/03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
148 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215710 | C-215701 | E-215702A | GC2 | 200 | 8 | 3.11 | 0.3/FV | 120 | 0.3 | 78.1 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
149 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215711 | E-215702A | C-215701 | GC2 | 450 | 8 | 1.78 | 0.3/FV | 120 | 0.3 | 78.1 | 甲醇 | PSL1.L245 | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
150 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215712 | C-215701 | E-215702B | GC2 | 150/200 | 7.1 | 3.43 | 0.3/FV | 120 | 0.3 | 78.1 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
151 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215713 | E-215702B | C-215701 | GC2 | 450 | 8 | 0.65 | 0.3/FV | 120 | 0.3 | 78.1 | 甲醇 | PSL1.L245 | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
152 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215715 | ML-215709 | ML-215714 | GC2 | 80 | 5.6 | 26.42 | 1.4 | 120 | 1.08 | 78.1 | 甲醇 | 20# | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
153 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215716 | E-215703 | T-215701 | GC2 | 100 | 3.2 | 14.24 | 0.3/FV | 80 | 0.3 | 65 | 甲醇 | 06Cr19Ni10 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
154 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215718 | C-215705 | T-215701 | GC2 | 50 | 2.9 | 11.22 | 0.3/FV | 80 | 0.3 | 40 | 甲醇 | 06Cr19Ni10 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
155 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215718a | ML-215718 | ML-215753 | GC2 | 50 | 2.9 | 25.48 | 0.3/FV | 80 | 0.3 | 40 | 甲醇 | 06Cr19Ni10 | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-02/04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
156 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215719 | T-215701 | P-215701A | GC2 | 80/100 | 3.2 | 12.09 | 0.3/FV | 80 | 0.3 | 40 | 甲醇 | 06Cr19Ni10 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
157 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215721 | P-215701A | C-215701 | GC2 | 80 | 3.2 | 8.53 | 0.7 | 80 | 0.5 | 40 | 甲醇 | 06Cr19Ni10 | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-02/01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
158 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215721a | P-215701A | C-215701 | GC2 | 80 | 3.2 | 47.59 | 0.7 | 80 | 0.5 | 40 | 甲醇 | 06Cr19Ni10 | 12 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-02/01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
159 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215724 | ML-215722 | ML-215723 | GC2 | 50 | 2.9 | 16.5 | 0.7 | 80 | 0.5 | 40 | 甲醇 | 06Cr19Ni10 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
160 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215726 | C-215705 | 界外 | GC2 | 50 | 2.9 | 21.87 | 0.3/FV | 80 | 0.3 | 40 | 甲醇 | 06Cr19Ni10 | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
161 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215728 | E-215707 | C-215702 | GC2 | 150 | 7.1 | 22.24 | 1.4 | 120 | 1.08 | 100.4 | 甲醇 | 20# | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
162 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215729 | C-215702 | E-215707 | GC2 | 150 | 7.1 | 15.69 | 1 | 160 | 0.65 | 134 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
163 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215730 | E-215707 | C-215703 | GC2 | 150 | 7.1 | 32.39 | 1 | 160 | 0.6 | 101.4 | 甲醇 | 20# | 8 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-03/04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
164 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215731 | C-215702 | E-215705 | GC2 | 250/300 | 8.8/8 | 6.22 | 1 | 160 | 0.65 | 134 | 甲醇 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
165 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215732 | E-215705 | C-215702 | GC2 | 450 | 8 | 1.39 | 1 | 160 | 0.6 | 134 | 甲醇 | PSL1.L245 | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
166 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215733 | E-215706 | T-215702 | GC2 | 200 | 7.1 | 10.37 | 1 | 160 | 0.65 | 128 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-04/03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
167 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215734 | T-215702 | E-215713 | GC2 | 200 | 7.1 | 2.97 | 1 | 160 | 0.65 | 128 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
168 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215735 | ML-215734 | E-215714 | GC2 | 100 | 6.3 | 32.56 | 1 | 160 | 0.65 | 128 | 甲醇 | 20# | 8 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-03/01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
169 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215736 | E-215713 | P-215703A | GC2 | 100/200 | 7.1/6.3 | 12.3 | 1 | 160 | 0.6 | 120 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
170 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215738 | P-215703A | C-215702 | GC2 | 100/150 | 6.3/7.1 | 52.42 | 1.4 | 160 | 1.15 | 120 | 甲醇 | 20# | 13 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
171 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215739 | P-215703B | ML-215738 | GC2 | 150 | 7.1 | 3.87 | 1.4 | 160 | 1.15 | 120 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
172 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215741 | ML-215739 | ML-215740 | GC2 | 80 | 5.6 | 13.32 | 1.4 | 160 | 1.15 | 120 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-03 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
173 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215742 | C-215703 | E-215706 | GC2 | 250 | 8 | 7.08 | 0.3/FV | 180 | 0.3 | 99 | 甲醇 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
174 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215743 | E-215706 | C-215703 | GC2 | 800 | 10 | 1.79 | 0.3/FV | 180 | 0.3 | 103 | 甲醇 | PSL1.L245 | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
175 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215745 | E-215709 | T-215703 | GC2 | 200 | 7.1 | 4.89 | 0.3/FV | 80 | 0.3 | 40 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
176 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215746 | T-215703 | P-215705A | GC2 | 100/200 | 6.3/7.1 | 15.67 | 0.3/FV | 80 | 0.3 | 40 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
177 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215749 | P-215705B | ML-215750 | GC2 | 150 | 7.1 | 22.9 | 0.7 | 80 | 0.58 | 40 | 甲醇 | 20# | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
178 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215750 | ML-215749 | C-215703 | GC2 | 150 | 7.1 | 64.57 | 0.7 | 80 | 0.58 | 40 | 甲醇 | 20# | 16 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
179 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215752 | ML-215749 | ML-215751 | GC2 | 80 | 5.6 | 17.96 | 0.7 | 80 | 0.58 | 40 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
180 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215753 | C-215703 | P-215704A | GC2 | 80 | 5.6 | 21.83 | 0.3/FV | 180 | 0.3 | 99 | 甲醇 | 20# | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
181 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215756 | P-215704B | ML-215746 | GC2 | 50 | 5 | 39.01 | 0.7 | 180 | 0.44 | 99 | 甲醇 | 20# | 10 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
182 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215760 | LV-215708 | 产品罐区 | GC2 | 100/150 | 6.3/7.1 | 34.64 | 0.7 | 80 | 0.5 | 40 | 甲醇 | 20# | 9 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
183 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215761 | ML-215760 | ML-215705 | GC2 | 100 | 6.3 | 24.01 | 0.7 | 80 | 0.5 | 40 | 甲醇 | 20# | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
184 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215763 | E-215714 | E-215708 | GC2 | 100 | 6.3 | 5.81 | 1 | 130 | 0.55 | 93 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
185 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215764 | E-215708 | ML-215760 | GC2 | 100/150 | 6.3/7.1 | 23.77 | 1 | 70 | 0.5 | 40 | 甲醇 | 20# | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-01/04 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
186 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215765 | C-215704 | E-215710 | GC2 | 80 | 5.6 | 4.12 | 0.3/FV | 150 | 0.3 | 106 | 甲醇 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
187 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215766 | E-215710 | C-215704 | GC2 | 300 | 8.8 | 1.44 | 0.3/FV | 150 | 0.3 | 106 | 甲醇 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
188 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215767 | E-215711 | T-215704 | GC2 | 50 | 5 | 9.1 | 0.3/FV | 80 | 0.3 | 40 | 甲醇 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
189 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215768 | T-215704 | P-215706A | GC2 | 50 | 5 | 18.04 | 0.3/FV | 80 | 0.3 | 40 | 甲醇 | 20# | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
190 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215780 | 各侧线采出管 | E-215715 | GC2 | 80/100 | 5.6/6.3 | 21.89 | 0.3/FV | 150 | 0.3 | 96 | 甲醇 | 20# | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
191 | 甲醇管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | ML-215783 | P-215709A | 材质分界 | GC2 | 50 | 5 | 24.01 | 0.7 | 80 | 0.58 | 38 | 甲醇 | 20# | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
192 | 废水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PLW-215701 | C-215704 | E-215712 | GC2 | 80 | 5.6 | 7.42 | 0.3/FV | 150 | 0.3 | 106 | 废水 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
193 | 废水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PLW-215702 | E-215712 | P-215707A | GC2 | 80 | 5.6 | 8.94 | 0.3/FV | 80 | 0.3 | 43 | 废水 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
194 | 废水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | PLW-215704 | P-215707A | 界外 | GC2 | 50/100 | 5/6.3 | 43.62 | 0.7 | 80 | 0.45 | 43 | 废水 | 20# | 11 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
195 | 不凝气管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | FG-215701 | C-215705 | PV-215701 | GC2 | 150 | 3.6 | 11.23 | 0.3/FV | 80 | 0.3 | 40 | 不凝气 | 06Cr19Ni10 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
196 | 不凝气管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | FG-215702 | PV-215701 | 火炬管网 | GC2 | 150 | 3.6 | 6.36 | 0.3/FV | 80 | 0.3 | 40 | 不凝气 | 06Cr19Ni10 | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
197 | 不凝气管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | FG-215703 | FG-215702 | VG-215716 | GC2 | 150 | 3.6 | 25.46 | 0.3/FV | 80 | 0.3 | 40 | 不凝气 | 06Cr19Ni10 | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-02/06 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
198 | 废水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | WS-215701 | T-215708 | T-215711 | GC2 | 80 | 5.6 | 11.14 | 0.2 | 80 | 0.2 | 40 | 废水 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-06 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
199 | 废水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | WS-215704 | 各排放点 | T-215711 | GC2 | 50/80/150 | 5/5.6/7.1 | 103.13 | 0.2 | 80 | 0.2 | 40 | 废水 | 20# | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-06 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
200 | 废水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | WS-215705 | T-215711 | P-215710A | GC2 | 80/100 | 3.2 | 4.57 | 0.2 | 80 | 0.2 | 40 | 废水 | 06Cr19Ni10 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-06 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
201 | 废水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | WS-215706 | T-215711 | P-215710B | GC2 | 80/100 | 3.2 | 2.86 | 0.2 | 80 | 0.2 | 40 | 废水 | 06Cr19Ni10 | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-06 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
202 | 废水管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | WS-215707 | P-215710A | ML-215783 | GC2 | 50 | 2.9/3.6 | 44.97 | 0.5 | 80 | 0.38 | 40 | 废水 | 06Cr19Ni10 | 11 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215700-CP25-06/05 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
203 | 不凝气管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | FG-215802 | 氢回收 | 燃料气管网 | GC2 | 100 | 6.3 | 23.56 | 0.8 | 60 | 0.35 | 40 | 不凝气 | 20# | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 10% | 215800-CP25-01 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
204 | 氢气管道 | 2024.05 | 五环 | 十一化建 | 有 | HG-215802 | 氢回收 | 富氢气压缩机 | GC1 | 50/80 | 4/6 | 22.92 | 6.5 | 60 | 3.2 | 40 | 氢气 | 06Cr19Ni10 | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 有 | 20% | 215800-CP25-01/02 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车

## 醋酸厂（90）
2025年必须停车检测的压力管道清单
序号 | 管道名称 | 使用年月 | 设计单位 | 安装单位 | 设计或竣工图 | 管道编号 | 起止点 |  | 管道级别 | 规格 |  |  | 设计条件 |  | 操作条件 |  |  | 管道材质 | 焊口数量 | 铺设方式 | 防腐方式 | 标识 | 保温绝热 | 探伤比例 | 单线图号 | 上次检验日期 | 检验报告编号 | 安全状况等级 | 下次检验日期 | 平时能否检测 | 备注
[10 empty] | 公称直径mm | 公称壁厚mm | 管道长度m | 设计压力MPa | 设计温度℃ | 工作压力MPa | 工作温度℃ | 输送介质
1 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3220-100-AKL1 | 原P3105AB | E3210 | GC2 | 100 | 4 | 44.8 | 0.58 | 70 | 0.4 | 50 | 粗酯 | S30408 | 43 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-05 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
2 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3202D-80-AKL1 | P3201GH | S301D | GC2 | 80 | 4 | 27 | 0.38 | 70 | 0.2 | 50 | 粗酯 | S30408 | 58 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-02D | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
3 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3208B-50-AKL1 | PL3219 | 原PL3106B | GC2 | 50 | 3 | 19 | 0.48 | 70 | 0.3 | 50 | 粗酯 | S30408 | 34 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-02B | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
4 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | WE-3203-100-AKL1 | P3207AB | E3201 | GC2 | 100/80 | /4/4 | 63.5 | 0.68 | 70 | 0.5 | 50 | 粗酯 | S30408 | 90 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-04 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
5 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | WE-3211-100-AKL1-H | P3204AB | V3108 | GC2 | 100 | 4 | 20 | 0.48 | 120 | 0.3 | 100 | 粗酯 | S30408 | 44 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-05 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
6 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3202B-80-AKL1 | P3201CD | S3201B | GC2 | 80 | 4 | 30 | 0.38 | 70 | 0.2 | 50 | 粗酯 | S30408 | 59 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-02B | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
7 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3203C-80-AKL1 | S3201C | T3101C | GC2 | 80 | 4 | 14 | 0.38 | 70 | 0.2 | 50 | 粗酯 | S30408 | 14 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-02C | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
8 | 乙酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | WE-3220-50-AKL1 | P3209AB | 原PL3131 | GC2 | 50 | 3 | 62.5 | 0.48 | 60 | 0.3 | 40 | 乙酯 | S30408 | 73 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-01 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
9 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-2203-80-AKL1-P | P2101AB | E2102 | GC2 | 80 | 4 | 15.5 | 0.48 | 100 | 0.3 | 80 | 粗酯 | S30408 | 31 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-06 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
10 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3203B-80-AKL1 | S3201B | T3101B | GC2 | 80 | 4 | 6 | 0.38 | 70 | 0.2 | 50 | 粗酯 | S30408 | 14 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-02B | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
11 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3231-150-AKL1 | E3203 | E3104 | GC2 | 150 | 4 | 15.5 | 0.58 | 80 | 0.4 | 60 | 粗酯 | S30408 | 14 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-04 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
12 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | WE-3208-50-AKL1-H | E3201 | T3104 | GC2 | 50 | 3 | 40.1 | 0.68 | 90 | 0.5 | 70 | 粗酯 | S30408 | 23 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-05 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
13 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3214-150-AKL1-P | P3205AB | E3203 | GC2 | 150 | 4 | 15 | 0.58 | 90 | 0.4 | 70 | 粗酯 | S30408 | 32 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-01 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
14 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3219-100-AKL1 | P3203AB | 原PL3125 | GC2 | 100 | 4 | 39 | 0.48 | 70 | 0.3 | 50 | 粗酯 | S30408 | 47 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-04 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
15 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3225-100-AKL1 | E3211 | 原PL3141 | GC2 | 100 | 4 | 24.5 | 0.48 | 70 | 0.3 | 50 | 粗酯 | S30408 | 26 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-05 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
16 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | WE-2205-80-AKL1 | P2107AB | E2101 | GC2 | 80 | 4 | 17.5 | 0.48 | 70 | 0.3 | 50 | 粗酯 | S30408 | 50 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-06 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
17 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3215-150-AKL1 | E3104 | 原PL3116 | GC2 | 150 | 4 | 20 | 0.58 | 70 | 0.4 | 50 | 粗酯 | S30408 | 64 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-04 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
18 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | WE-3204-80-AKL1 | WE3203 | E3204 | GC2 | 80 | 4 | 22 | 0.68 | 70 | 0.5 | 50 | 粗酯 | S30408 | 35 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-04 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
19 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-2204-80-AKL1 | E2102 | 一期废水池 | GC2 | 80 | 4 | 81.5 | 0.48 | 70 | 0.3 | 50 | 粗酯 | S30408 | 60 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-06 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
20 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3208D-50-AKL1 | PL3219 | 原PL3106D | GC2 | 50 | 3 | 19 | 0.48 | 70 | 0.3 | 50 | 粗酯 | S30408 | 34 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-02D | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
21 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | WE-2206-80-AKL1-H | E2101 | T2103 | GC2 | 80 | 4 | 18.5 | 0.48 | 90 | 0.3 | 70 | 粗酯 | S30408 | 17 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-06 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
22 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | WE-3206-80-AKL1-H | E3205 | T3103 | GC2 | 80 | 4 | 32.5 | 0.68 | 100 | 0.5 | 80 | 粗酯 | S30408 | 17 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-04 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
23 | 蒸汽 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | LS-2201-80-AA1-H | 低压蒸汽管网 | R2104 | GC2 | 80 | 4 | 31.5 | 0.78 | 187 | 0.6 | 167 | 蒸汽 | 20# | 38 | 架空 | 有 | 有 | 有 | 10% | 103P046 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √ | ZX
24 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3221-100-AKL1-H | E3210 | E3109 | GC2 | 100 | 4 | 55.6 | 0.58 | 90 | 0.4 | 70 | 粗酯 | S30408 | 13 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-05 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
25 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3208C-50-AKL1 | PL3219 | 原PL3106C | GC2 | 50 | 3 | 17 | 0.48 | 70 | 0.3 | 50 | 粗酯 | S30408 | 34 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-02C | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
26 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3203A-80-AKL1 | S3201A | T3101A | GC2 | 80 | 4 | 6 | 0.38 | 70 | 0.2 | 50 | 粗酯 | S30408 | 14 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-02A | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
27 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3202C-80-AKL1 | P3201EF | S3201C | GC2 | 80 | 4 | 28 | 0.38 | 70 | 0.2 | 50 | 粗酯 | S30408 | 58 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-02C | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
28 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3217-150-AKL1 | V3202 | V3103 | GC2 | 150 | 4 | 3.8 | 0.58 | 70 | 0.4 | 50 | 粗酯 | S30408 | 8 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-04 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
29 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3216-150-AKL1 | PL3215 | 原PL3130 | GC2 | 150 | 4 | 18.5 | 0.58 | 70 | 0.4 | 50 | 粗酯 | S30408 | 39 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-04 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
30 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | WE-3205-80-AKL1-H | E3204 | E3205 | GC2 | 80 | 4 | 7 | 68 | 80 | 5 | 60 | 粗酯 | S30408 | 13 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-04 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
31 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3208A-50-AKL1 | PL3219 | 原PL3106A | GC2 | 50 | 3 | 18 | 0.48 | 70 | 0.3 | 50 | 粗酯 | S30408 | 37 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-02A | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
32 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3203D-80-AKL1 | S3201D | T3101D | GC2 | 80 | 4 | 11 | 0.38 | 70 | 0.2 | 50 | 粗酯 | S30408 | 23 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-02D | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
33 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | WE-3214-50-AKL1 | WE3220 | T3103 | GC2 | 50 | 3 | 47.5 | 0.48 | 70 | 0.3 | 50 | 粗酯 | S30408 | 41 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-05 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
34 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3224-100-AKL1-P | P3202AB | E3211 | GC2 | 100 | 4 | 15 | 0.48 | 90 | 0.3 | 70 | 粗酯 | S30408 | 34 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-05 | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
35 | 粗酯 | 2022.5.21 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 | 有 | PL-3202A-80-AKL1 | P3201AB | S3201A | GC2 | 80 | 4 | 27 | 0.38 | 70 | 0.2 | 50 | 粗酯 | S30408 | 60 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | 103P04-02A | 2022.5.17 | ZJ-DA-2022-00057 | 符合要求 | 2025.5.5 | 否 | √ | √ | √ | √
36 | 碘甲烷管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1308 | P1401 | ML-1310 | GC2 | 2" | 4 | 18.5 | 3.48 | 76 | 3.3 | 56 | 碘甲烷、醋酸 | 316L | 20 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1006 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
37 | 稀酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1309 | P1406 | ML-1310 | GC2 | 2" | 4 | 26 | 3.48 | 76 | 3.3 | 56 | 稀酸 | 316L | 20 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1007 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
38 | 碘甲烷管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1310 | PL-1308 | V1302 | GC2 | 2" | 4 | 0.9 | 3.48 | 51 | 3.3 | 31 | 碘甲烷、醋酸 | 316L | 10 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1008 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
39 | 稀酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1311 | PL-1310 | PL-1328 | GC2 | 2" | 2.9 | 10.2 | 3.48 | 70 | 3.3 | 50 | 稀酸 | 316L | 11 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1009 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
40 | 反应液管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1330 | V1302 | PL-1320 | GC2 | 4″ | 3.2 | 36.3 | 0.5 | 165 | 0.32 | 145 | 反应液 | 316L | 17 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1016 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
41 | 反应液管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1330a | V1302 | 底部连通管 | GC2 | 3" | 3.2 | 2 | 0.5 | 165 | 0.32 | 145 | 反应液 | 316L | 1 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1017 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
42 | 稀酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1332 | P1414 | PL1330 | GC2 | 2" | 2.9 | 9 | 0.68 | 70 | 0.5 | 50 | 稀酸 | 316L | 8 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1018 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
43 | 反应液管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PG1310 | PG-1303 | S1302 | GC2 | 6″ | 7.1 | 2 | 2.94 | 55 | 2.76 | 35 | 反应液 | 316L | 2 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1026 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
44 | 反应液管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PG1311 | S1302 | T1301 | GC2 | 4" | 6.3 | 19 | 2.94 | 55 | 2.76 | 35 | 反应液 | 316L | 19 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1027 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
45 | 甲醇管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | ML1309 | ML-1303 | ML-1310 | GC2 | 3" | 5.6 | 5 | 4.58 | 45 | 4.4 | 25 | MeOH | 20 | 10 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1028 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
46 | 甲醇管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | ML1310 | E1301 | R1301 | GC2 | 3″ | 5.6 | 0.3 | 3.78 | 120 | 3.6 | 100 | MeOH | 316L | 41 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1029 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
47 | 排空管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | NF1316 | T1301 | NF1410 | GC2 | 3" | 3.2 | 20.5 | 3.18 | 60 | 3 | 40 | CO、醋酸 | 316L | 28 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1033 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
48 | 排空管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | NF1316b | NF-1316 | 尾气回收总管 | GC2 | 3" | 3.2 | 18.5 | 3.18 | 60 | 3 | 40 | CO、醋酸 | 316L | 16 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1034 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
49 | 蒸汽管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | HS1302 | 管网 | E1302 | GC2 | 3" | 5.6 | 18 | 4.28 | 280 | 4.1 | 260 | 蒸汽 | 20# | 58 | 架空 | 防腐油漆 | 无 | 无 | 不清 | A1035 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
50 | 甲醇管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | ML1301 | 外管 | V1301AB | GC2 | 6" | 5.6 | 32 | 0.78 | 45 | 0.6 | 25 | 甲醇 | 20# | 17 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1036 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
51 | 甲醇管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | ML1303 | P1301AB | 外管 | GC2 | 3" | 5.6 | 107 | 3.78 | 45 | 3.6 | 25 | 甲醇 | 20# | 84 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1037 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
52 | 甲醇管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | ML1304 | ML1303 | V1301AB | GC2 | 2" | 4 | 43 | 3.18 | 45 | 3 | 25 | 甲醇 | 20# | 31 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1038 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
53 | 蒸汽管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | MS1001 | 总管 | 盲端 | GC2 | 10" | 9 | 58.3 | 1.51 | 216 | 1.33 | 196 | 蒸汽 | 20# | 33 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1079 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
54 | 蒸汽管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | MS1301 | 中压蒸汽总管 | E1301 | GC2 | 3″ | 4 | 15 | 1.63 | 216 | 1.45 | 196 | 蒸汽 | 20# | 31 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1080 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
55 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | AC1201 | E1409 | V1201 | GC2 | 4" | 3.2 | 214 | 0.33 | 55 | 0.15 | 35 | HOAC,H20,CH3I | 304L | 59 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 无 | 不清 | A1094 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
56 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | AC1202a | AC-1201 | V1202A | GC2 | 4" | 3.2 | 2 | 0.33 | 55 | 0.15 | 35 | HOAC | 304L | 6 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 无 | 不清 | A1095 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
57 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | AC1202b | AC-1201 | V1202B | GC2 | 4" | 3.2 | 2 | 0.33 | 55 | 0.15 | 35 | HOAC | 304L | 6 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 无 | 不清 | A1096 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
58 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | AC1206 | P1201 | T1402 | GC2 | 3" | 3.2 | 75 | 0.98 | 55 | 0.8 | 35 | 醋酸（不合格） | 304L | 49 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 无 | 不清 | A1097 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
59 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | AC1210 | P1202B | 码头罐区 | GC2 | 4"/6" | 3.2 | 89 | 0.98 | 55 | 0.8 | 35 | HOAC | 304L | 20 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 无 | 不清 | A1098 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
60 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | AC1212 | P1202A | AC-1210 | GC2 | 4" | 3.2 | 3.5 | 0.98 | 55 | 0.8 | 35 | 醋酸 | 304L | 14 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 无 | 不清 | A1099 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
61 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | AC1213 | AC-1210 | AC-1206 | GC2 | 2" | 2.9 | 2 | 0.98 | 55 | 0.8 | 35 | 醋酸 | 304L | 18 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 无 | 不清 | A1100 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
62 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | AC1214a | AC-1210 | AC-1202a | GC2 | 4" | 3.2 | 1 | 0.68 | 55 | 0.5 | 35 | 醋酸 | 304L | 10 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 无 | 不清 | A1101 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
63 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | AC1214b | AC-1210 | AC-1202b | GC2 | 4" | 3.2 | 1 | 0.68 | 55 | 0.5 | 35 | 醋酸 | 304L | 10 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 无 | 不清 | A1102 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
64 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | AC1215 | AC-1210 | AC-1201 | GC2 | 4" | 3.2 | 0.65 | 0.68 | 55 | 0.5 | 35 | 醋酸 | 304L | 2 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 无 | 不清 | A1103 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
65 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | AC1216 | AC-1201 | AC-1213 | GC2 | 2" | 2.9 | 2 | 0.68 | 55 | 0.5 | 35 | 醋酸 | 304L | 13 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 无 | 不清 | A1104 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
66 | 醋酸管道 | 2023.3 | 索普设计院 | 江苏天力建设 | 有 | PL-002 | P001AB | S001A | GC2 | 4" | 3.05 | 41 | 0.78 | 50 | 0.6 | 20 | 醋酸 | 316L | 110 | 架空 | 未做防腐 | 有 | 保温 | 10% | PL-002 | 2023.3.21 | ZJ-DA-2023-00063 | 2 | 2026.3.17 | 否 | 停车
67 | 醋酸管道 | 2023.3 | 索普设计院 | 江苏天力建设 | 有 | PL-003 | S001A | S001B | GC2 | 4" | 3.05 | 7 | 0.78 | 50 | 0.6 | 20 | 醋酸 | 316L | 6 | 架空 | 未做防腐 | 有 | 保温 | 10% | PL-003 | 2023.3.21 | ZJ-DA-2023-00063 | 2 | 2026.3.17 | 否 | 停车
68 | 醋酸管道 | 2023.3 | 索普设计院 | 江苏天力建设 | 有 | PL-004 | S001B | S001C | GC2 | 4" | 3.05 | 7 | 0.78 | 50 | 0.6 | 20 | 醋酸 | 316L | 6 | 架空 | 未做防腐 | 有 | 保温 | 10% | PL-004 | 2023.3.21 | ZJ-DA-2023-00063 | 2 | 2026.3.17 | 否 | 停车
69 | 醋酸管道 | 2023.3 | 索普设计院 | 江苏天力建设 | 有 | PL-005 | S001C | S001D | GC2 | 4" | 3.05 | 7 | 0.78 | 50 | 0.6 | 20 | 醋酸 | 316L | 6 | 架空 | 未做防腐 | 有 | 保温 | 10% | PL-005 | 2023.3.21 | ZJ-DA-2023-00063 | 2 | 2026.3.17 | 否 | 停车
70 | 醋酸管道 | 2023.3 | 索普设计院 | 江苏天力建设 | 有 | PL-006 | S001D | S002 | GC2 | 4" | 3.05 | 2 | 0.78 | 50 | 0.6 | 20 | 醋酸 | 316L | 6 | 架空 | 未做防腐 | 有 | 保温 | 10% | PL-006 | 2023.3.21 | ZJ-DA-2023-00063 | 2 | 2026.3.17 | 否 | 停车
71 | 醋酸管道 | 2023.3 | 索普设计院 | 江苏天力建设 | 有 | PL-007 | S002 | V5206 | GC2 | 4" | 3.05 | 1200 | 0.78 | 50 | 0.6 | 20 | 醋酸 | 316L | 268 | 架空 | 未做防腐 | 有 | 保温 | 10% | PL-007 | 2023.3.21 | ZJ-DA-2023-00063 | 2 | 2026.3.17 | 否 | 停车
72 | 醋酸管道 | 2023.3 | 索普设计院 | 江苏天力建设 | 有 | PL-008 | PL-007 | V21201 | GC2 | 3" | 3.05 | 10 | 0.78 | 50 | 0.6 | 20 | 醋酸 | 316L | 8 | 架空 | 未做防腐 | 有 | 保温 | 10% | PL-008 | 2023.3.21 | ZJ-DA-2023-00063 | 2 | 2026.3.17 | 否 | 停车
73 | 蒸汽管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | MS1402 | 总管 | E1401 | GC2 | 3″ | 5.6 | 20.5 | 1.51 | 215 | 1.33 | 195 | 蒸汽 | 20# | 29 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1081 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
74 | 蒸汽管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | MS1403 | 中压蒸汽总管 | E1404 | GC2 | 6" | 7.1 | 8 | 1.51 | 215 | 1.33 | 195 | 蒸汽 | 20# | 44 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1082 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
75 | 蒸汽管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | MS1404 | MS-1001 | E1407 | GC2 | 8" | 8 | 26.6 | 1.51 | 216 | 1.33 | 196 | 蒸汽 | 20# | 44 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1083 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
76 | 蒸汽管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | MS1406 | 中压蒸汽总管 | E1419 | GC2 | 2" | 4 | 16 | 1.51 | 216 | 1.33 | 196 | 蒸汽 | 20# | 39 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1084 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
77 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PG1406 | T1408 | PG1402 | GC2 | 6″ | 7.1 | 30 | 0.31 | 130 | 0.13 | 110 | 醋酸 碘甲烷 | HG | 13 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 无 | 不清 | A1089 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
78 | 蒸汽管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | LS-1405 | V-1410 | 中间管廊 | GC3 | 4" | 9 | 23.85 | 0.53 | 166 | 0.35 | 146 | 蒸汽 | 20# | 23 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 无 | 不清 | A1105 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
79 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1401 | E1402 | S1401 | GC2 | 6" | 8.96 | 0.31 | 0.31 | 60 | 0.13 | 40 | MeI,HOAC | 316L | 13 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1039 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
80 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1402 | E1403 | S1402 | GC2 | 6" | 1.39 | 0.31 | 0.31 | 38 | 0.13 | 18 | MeI,HOAC | 316L | 4 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1040 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
81 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1403 | S1401 | P1402AB | GC2 | 4" | 32.7 | 0.38 | 0.38 | 60 | 0.2 | 40 | MeI,HOAC | 316L | 36 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1041 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
82 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1404 | P1402AB | T1401 | GC2 | 2" | 40.75 | 1.18 | 1.18 | 60 | 1 | 40 | MeI,HOAC | 316L | 58 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1042 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
83 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1405 | S1401 | P1401AB | GC2 | 3" | 13.4 | 0.38 | 0.38 | 60 | 0.2 | 40 | MeI,HOAC | 316L | 69 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1043 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
84 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1406 | P1401AB | R1301 | GC2 | 2" | 13 | 3.48 | 3.48 | 60 | 3.3 | 40 | MeI,HOAC | 316L | 25 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1044 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
85 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1417 | E-1405 | V-1401 | GC2 | 3" | 3.2 | 20.02 | 0.48 | 82 | 0.3 | 62 | 醋酸 碘甲烷 | 316L | 26 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1049 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
86 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1418 | V-1401 | P1404A/B | GC2 | 3" | 3.2 | 14.6 | 0.48 | 82 | 0.3 | 62 | 醋酸 碘甲烷 | 316L | 31 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1050 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
87 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1419 | P1404A/B | T1402 | GC2 | 2" | 2.9 | 56.3 | 1.18 | 82 | 1 | 62 | 醋酸 碘甲烷 | 316L | 53 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1051 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
88 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1420 | PL-1419 | P1406A/B | GC2 | 2" | 2.9 | 12.79 | 1.05 | 82 | 0.87 | 62 | 醋酸 碘甲烷 | 316L | 51 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1052 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
89 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1421 | PL-1403 | P1406 | GC2 | 3" | 3.2 | 6.59 | 0.31 | 55 | 0.13 | 35 | CH3I,H2O,HOAC | 316L | 12 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1053 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车
90 | 醋酸管道 | 2024.7 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏江安集团有限公司 | 有 | PL1422 | P1406A/B | R1301 | GC2 | 2" | 2.9 | 30.5 | 3.98 | 76 | 3.8 | 56 | 醋酸 碘甲烷 | 316L | 69 | 架空 | 未作防腐 | 无 | 保温 | 不清 | A1054 | 2024.6.5 | ZJ-DA-2024-00109 | 符合要求 | 2027.5.28 | 否 | 停车

## 气化厂（31）
2025年到期必须停车检测的压力管道清单
序号 | 管道名称 | 使用年月 | 设计单位 | 安装单位 | 设计或竣工图 | 管道编号 | 起止点 |  | 管道级别 | 规格 |  |  | 设计条件 |  | 操作条件 |  |  | 管道材质 | 焊口数量 | 铺设方式 | 防腐方式 | 标识 | 保温绝热 | 探伤比例 | 单线图号 | 上次检验日期 | 检验报告编号 | 安全状况等级 | 下次检验日期 | 平时能否检测 | 备注
[10 empty] | 公称直径mm | 公称壁厚mm | 管道长度m | 设计压力MPa | 设计温度℃ | 工作压力MPa | 工作温度℃ | 输送介质
1 | 液氮管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LIN-01743/01744-50-CECA9-CI | 液氮充车泵出液口 | 槽车 | GC2 | 50 | 3.5 | 4 | 1 | -196 | 0.65 | -196 | 液氮 | S30408 | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | D2137-SPHG-300.1.02 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 否 | 停车
2 | 液氮管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | GNA-01805-65-CGCA9 | 中压泵 | 水浴汽化器E01704 | GC2 | 65 | 4 | 16 | 2.5 | -196 | 2.2 | -196 | 液氮 | S30408 | 25 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | D2137-SPHG-300.1.08 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 是 | 停车
3 | 蒸汽管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LS-01701-50-CABA1-HI | 蒸汽管线分界处 | 水浴汽化器E01704 | GC2 | 50 | 3.5 | 10 | 1.6 | 160 | 0.6 | 140 | 蒸汽 | 20# | 25 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 10% | D2137-SPHG-300.1.14 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 否 | 停车
4 | 液氮管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LIN-01706/01707-100-CECA9 | 低压泵 | 水浴汽化器E01705/空分预留接口 | GC2 | 100 | 4 | 19 | 1 | -196 | 0.65 | -196 | 液氮 | S30408 | 37 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | D2137-SPHG-300.1.09 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 否 | 停车
5 | 蒸汽管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LS-01702-125-CABA1-HI | 蒸汽管线分界处 | 水浴汽化器E01705 | GC2 | 125 | 5 | 12 | 1.6 | 160 | 0.6 | 140 | 蒸汽 | 20# | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 10% | D2137-SPHG-300.1.14 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 否 | 停车
6 | 蒸汽管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LS-01703-150-CABA1-HI | 蒸汽口 | 蒸汽管线分界处 | GC2 | 150 | 5 | 4 | 1.6 | 160 | 0.6 | 140 | 蒸汽 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 10% | D2137-SPHG-300.1.14 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 是 | 停车
7 | 液氧管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LO-01705-50-CECA9-CI | 液氧充车泵 | 槽车 | GC2 | 50 | 3.5 | 4 | 1 | -196 | 0.65 | -183 | 液氧 | S30408 | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | D2137-SPHG-300.2.02 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 是 | 停车
8 | 医用液氧管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LO-01755-50-CECA9-CI | 液氧充车泵出液口 | 槽车 | GC2 | 50 | 3.5 | 4 | 1 | -196 | 0.65 | -183 | 医用液氧 | S30408 | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | D2137-SPHG-300.3.02 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 是 | 停车
9 | 液氩管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LAr-01905-50-CECA9-CI | 液氩充车泵出液口 | 槽车 | GC2 | 50 | 3.5 | 4 | 1 | -196 | 0.65 | -196 | 液氩 | S30408 | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | D2137-SPHG-300.4.02 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 是 | 停车
10 | 润滑油烟管道 | 2023.12 | 中国五环工程有限公司 | 十一化建 | CP25-04 | LOG-01901 | 空压机油站 | 安全位置 | GC2 | 80 | 8.56 | 16.79 | 1.5 | 100 | 0.1 | 40~65 | 润滑油烟 | 06Cr19Ni10 | 12 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 10% | 17263-01000-PP21-130 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 是 | 停车
11 | 中压蒸汽管道 | 2023.12 | 中国五环工程有限公司 | 十一化建 | CP25-08/27 | MS2-01901 | 界区 | MS2-01301 | GC2 | 100 | 6.3 | 75.77 | 3.5 | 260 | 2.5 | 饱和 | 中压蒸汽 | 20# | 74 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 17263-01000-PP21-139 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
12 | 液氧管道 | 2023.12 | 中国五环工程有限公司 | 十一化建 | CP25-17 | LOX-01417 | 冷箱法兰 | 出界区出界区 | GC2 | 50 | 4/5 | 66.92 | 1 | -196 | 1 | -190 | 液氧 | 022Cr19Ni10脱脂 | 31 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | 17263-01000-PP21-131 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 是 | 停车
13 | 液氮管道 | 2023.12 | 中国五环工程有限公司 | 十一化建 | CP25-18 | LIN-01418 | 冷箱法兰 | 出界区 | GC2 | 50 | 2.9/3.6 | 6.69 | 1 | -196 | 0.4 | -190 | 液氮 | 06Cr19Ni10 | 18 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | 17263-01000-PP21-128 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 是 | 停车
14 | 低压蒸汽管道 | 2023.12 | 中国五环工程有限公司 | 十一化建 | CP25-27 | LS-01901 | 界区 | LS-01910 | GC2 | 80/100/150 | 5.6/6.3/7.1 | 89.76 | 0.9 | 200 | 0.65 | 167 | 低压蒸汽 | 20# | 70 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 17263-01000-PP21-136 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
15 | 高温高压密封水管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 24P03-02 | DW1331D | DW2330 | 液位计冲洗水 | GC2 | 50 | 5 | 21.449 | 9.9 | 124 | 9 | 104 | 高温高压密封水 | 20# | 36 | 架空 | 有 | 有 | 有 | 10% | DW1331D | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
16 | 高温高压密封水管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 23P03-01/24P03-02 | DW1348B | DW2330-80-C9D | XSC1301B-150-S9B | GC2 | 100 | 6/7 | 18.24 | 9.9 | 124 | 9 | 104 | 高温高压密封水 | 20#/321 | 19 | 架空 | 有 | 有 | 有 | 10% | DW1348B | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
17 | 高温高压密封水管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 24P03-02 | DW1350D | DW2330 | 液位计冲洗水 | GC2 | 50 | 5 | 15.45 | 9.9 | 124 | 9 | 104 | 高温高压密封水 | 20# | 28 | 架空 | 有 | 有 | 有 | 10% | DW1350D | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
18 | 高温高压密封水管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 24P03-02 | DW2230 | 来自管网 | DW2231/DW2245 | GC2 | 80 | 6/7 | 51.124 | 9.9 | 124 | 9 | 104 | 高温高压密封水 | 20# | 10 | 架空 | 有 | 有 | 有 | 10% | DW2230 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
19 | 高温高压密封水管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 24P03-02 | DW2330 | DW1330/二期管网 | DW1331D/DW1348B/DW1350D/DW2231 | GC2 | 100 | 7 | 35.686 | 9.9 | 124 | 9 | 104 | 高温高压密封水 | 20# | 39 | 架空 | 有 | 有 | 有 | 10% | DW2330 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
20 | 高温高压密封水管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 24P03-02 | DW2331 | DW2330-80-C9D | E-1305B | GC2 | 100 | 7 | 4.698 | 9.9 | 124 | 9 | 104 | 高温高压密封水 | 20# | 12 | 架空 | 有 | 有 | 有 | 10% | DW2331 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
21 | 高温中压脱盐水管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 24P03-03 | DW2360 | DW1360-150-C3A | P1313GH | GC2 | 150 | 4.5 | 20.584 | 1.68 | 150 | 1.5 | 130 | 高温中压脱盐水 | 20# | 7 | 架空 | 有 | 有 | 有 | 10% | DW2360 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
22 | 高温中压脱盐水管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 24P03-03 | DW2380 | DW1380-50-C3A | DW2381/DW2382 | GC2 | 50 | 3.5 | 20.476 | 1.68 | 150 | 1.5 | 130 | 高温中压脱盐水 | 20# | 7 | 架空 | 有 | 有 | 有 | 10% | DW2380 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
23 | 柴油管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 22P03-11 | FO2201 | FO1201C | FO1201D | GC1 | 50 | 4 | 11.829 | 4.4 | 50 | 4 | 30 | 柴油 | 20# | 6 | 架空 | 有 | 有 | 无 | 100% | FO2201 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
24 | 低压蒸汽管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 24P03-01 | LS2301 | LS1301 | 地沟 | GC2 | 25/50 | 3 | 61.31 | 0.83 | 188 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | 20#/Q235B | 45 | 架空 | 有 | 有 | 有 | 10% | LS2301 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
25 | 有机合成浆管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 21P03-05 | OWS2101B | 普境 | M-1101B | GC2 | 80/100 | 8/9 | 134.344 | 0.83 | 50 | 0.65 | 30 | 有机合成浆 | 316L | 51 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | OWS2101B | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
26 | 有机合成浆管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 21P03-06 | OWS2101C | 普境 | M-1101C | GC2 | 80/100 | 8/9 | 115.497 | 0.83 | 50 | 0.65 | 30 | 有机合成浆 | 316L | 52 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | OWS2101C | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
27 | 有机合成浆管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 21P03-02 | OWS2101D | 普境 | M-1101D | GC2 | 80/100 | 8/9 | 97.244 | 0.83 | 50 | 0.65 | 30 | 有机合成浆 | 316L | 39 | 架空 | 无 | 有 | 无 | 10% | OWS2101D | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
28 | 低变管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 23P03-02/24P03-03 | SSC1302D | 来自二期变换 | T-1302D(N12) | GC2 | 150 | 3.5 | 1 | 1.18 | 168.8 | 1 | 148.8 | 低变 | 304 | 36 | 架空 | 无 | 有 | 有 | 10% | SSC1302D | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
29 | 低变管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 24P03-03 | SSC2301 | SSC1301 | PC2159103 | GC2 | 100 | 3.5 | 32.786 | 1.18 | 168.8 | 1 | 148.8 | 低变 | 304 | 12 | 架空 | 无 | 有 | 有 | 10% | SSC2301 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
30 | 低变管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-214P08-13 | SSC2401 | SSC2301 | 低变回收装置 | GC2 | 150 | 4 | 27.2 | 1.18 | 148.8 | 1 | 168.8 | 低变 | 321 | 15 | 架空 | 有 | 有 | 有 | 10% | SSC2401 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
31 | 高变管道 | 2023.9 | 索普工科 | 十一化建 | 23P03-01 | XSC1301B | 二期变换 | XSC1302B-150-S9B | GC2 | 150 | 8 | 21.309 | 8.14 | 212.4 | 7.4 | 192.4 | 高变 | 321 | 42 | 架空 | 无 | 有 | 有 | 10% | XSC1301B | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车

## 热电厂（34）
2025年到期必须停车检测的压力管道清单
序号 | 管道名称 | 投用年月 | 设计单位 | 安装单位 | 设计或竣工图 | 管道编号 | 起止点 |  | 管道级别 | 规格 |  |  | 设计条件 |  | 操作条件 |  |  | 管道材质 | 焊口数量 | 铺设方式 | 防腐方式 | 标识 | 保温绝热 | 探伤比例 | 单线图号 | 上次检验日期 | 检验报告编号 | 安全状况等级 | 下次检验日期 | 备注
[10 empty] | 公称直径mm | 公称壁厚mm | 管道长度m | 压力MPa | 温度℃ | 工作压力MPa | 工作温度℃ | 介质
1 | 1＃锅炉主汽管 | 2009.1 | 中国天辰化学工程公司 | 江苏省电力建设第三工程公司 | T06014-201HE02-02 | PS2－1－001 | 1＃锅炉出口 | 1#分配台 | GC1 | Ф325 | 28 | 82.2 | 9.81 | 540 | 9.81 | 540 | 蒸汽 | 12CrMoVG | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | RD-YLGD-YX2-001 | 2021.12.2 | S-WT-2020-G0116 | 1 | 2024.12.2~2027.12.2 | 停车 | 省院检测
2 | 2＃锅炉主汽管 | 2009.5 | 中国天辰化学工程公司 | 江苏省电力建设第三工程公司 | T06014-201HE02-02 | PS2－1－002 | 2＃锅炉出口 | 2#分配台 | GC1 | Ф325 | 28 | 84.5 | 9.81 | 540 | 9.81 | 540 | 蒸汽 | 12CrMoVG | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | RD-YLGD-YX2-002 | 2021.12.2 | S-WT-2020-G0116 | 1 | 2024.12.2~2027.12.2 | 停车 | 省院检测
3 | 3＃锅炉主汽管 | 2009.9 | 中国天辰化学工程公司 | 江苏省电力建设第三工程公司 | T06014-201HE02-02 | PS2－1－003 | 3＃锅炉出口 | 3#分配台 | GC1 | Ф325 | 28 | 73.7 | 9.81 | 540 | 9.81 | 540 | 蒸汽 | 12CrMoVG | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | RD-YLGD-YX2-003 | 2021.12.2 | S-WT-2020-G0116 | 1 | 2024.12.2~2027.12.2 | 停车 | 省院检测
4 | 锅炉主汽母管 | 2009.1 | 中国天辰化学工程公司 | 江苏省电力建设第三工程公司 | T06014-201HE02-02 | PS2－1－004 | 1#分配台 | 3#分配台 | GC1 | Ф377 | 32 | 142.8 | 9.81 | 540 | 9.81 | 540 | 蒸汽 | 12CrMoVG | 66 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | RD-YLGD-YX2-004 | 2021.12.2 | S-WT-2020-G0116 | 1 | 2024.12.2~2027.12.2 | 停车 | 省院检测
5 | 普莱克斯9.8MPa蒸汽管 | 2009.7 | 中国天辰化学工程公司 | 江苏省电力建设第三工程公司 | T06014-201HE02-02 | PS2－2－001 | 1#分配台 | 纬四路 | GC1 | Ф377／426 | 32／38 | 295.9 | 9.81 | 540 | 9.81 | 540 | 蒸汽 | 12CrMoVG | 97 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | RD-YLGD-YX2-013 | 2021.12.2 | S-WT-2020-G0116 | 1 | 2024.12.2~2027.12.2 | 停车 | 省院检测
6 | 1#机主汽管 | 2009.4 | 中国天辰化学工程公司 | 江苏省电力建设第三工程公司 | T06014-201HE02-02 | PS2－2－002 | 1#分配台 | 1#机 | GC1 | Ф273 | 25 | 43.8 | 9.81 | 540 | 9.81 | 540 | 蒸汽 | 12CrMoVG | 21 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | RD-YLGD-YX2-016 | 2021.12.2 | S-WT-2020-G0116 | 1 | 2024.12.2~2027.12.2 | 停车 | 省院检测
7 | 2＃机主汽管 | 2009.5 | 中国天辰化学工程公司 | 江苏省电力建设第三工程公司 | T06014-201HE02-02 | PS2－2－003 | 2#分配台 | 2#机 | GC1 | Ф273 | 25 | 42.55 | 9.81 | 540 | 9.81 | 540 | 蒸汽 | 12CrMoVG | 21 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | RD-YLGD-YX2-017 | 2021.12.2 | S-WT-2020-G0116 | 1 | 2024.12.2~2027.12.2 | 停车 | 省院检测
8 | 高压冷母管 | 2009.1 | 中国天辰化学工程公司 | 江苏省电力建设第三工程公司 | T06014-201HE04-02 | PL2－1－001 | 给水泵出口 | 高加进口 | GC1 | Ф325 | 28 | 51.5 | 17 | 158 | 15 | 158 | 水 | 20G | 24 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | RD-YLGD-YX2-028 | 2021.12.2 | S-WT-2020-G0116 | 1 | 2024.12.2~2027.12.2 | 停车 | 省院检测
9 | 高压热母管 | 2009.1 | 中国天辰化学工程公司 | 江苏省电力建设第三工程公司 | T06014-201HE04-02 | PL2－1－002 | 高加出水管 | 锅炉进水管 | GC1 | Ф325 | 28 | 76.3 | 17 | 210 | 15 | 210 | 水 | 20G | 18 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | RD-YLGD-YX2-035 | 2021.12.2 | S-WT-2020-G0116 | 1 | 2024.12.2~2027.12.2 | 停车 | 省院检测
10 | 1＃炉给水管 | 2008.12 | 中国天辰化学工程公司 | 江苏省电力建设第三工程公司 | T06014-201HE04-02 | PL2－1－002－3J | 高压热母管 | 1＃炉 | GC1 | Ф219 | 20 | 75.53 | 17 | 210 | 15 | 210 | 水 | 20G | 59 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | RD-YLGD-YX2-038 | 2021.12.2 | S-WT-2020-G0116 | 1 | 2024.12.2~2027.12.2 | 停车 | 省院检测
[9 empty] | GC1 | Ф133 | 12 | 5.5 | 17 | 210 | 15 | 210 | 水 | 20G |  | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | [5 empty] | 停车 | 省院检测
11 | 2＃炉给水管 | 2009.3 | 中国天辰化学工程公司 | 江苏省电力建设第三工程公司 | T06014-201HE04-02 | PL2－1－002－4J | 高压热母管 | 2＃炉 | GC1 | Ф219 | 20 | 75.53 | 17 | 210 | 15 | 210 | 水 | 20G | 59 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | RD-YLGD-YX2-039 | 2021.12.2 | S-WT-2020-G0116 | 1 | 2024.12.2~2027.12.2 | 停车 | 省院检测
[9 empty] | GC1 | Ф133 | 12 | 5.5 | 17 | 210 | 15 | 210 | 水 | 20G |  | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | [5 empty] | 停车 | 省院检测
12 | 3＃炉给水管 | 2009.7 | 中国天辰化学工程公司 | 江苏省电力建设第三工程公司 | T06014-201HE04-02 | PL2－1－002－5J | 高压热母管 | 3＃炉 | GC1 | Ф219 | 20 | 75.53 | 17 | 210 | 15 | 210 | 水 | 20G | 59 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | RD-YLGD-YX2-040 | 2021.12.2 | S-WT-2020-G0116 | 1 | 2024.12.2~2027.12.2 | 停车 | 省院检测
[9 empty] | GC1 | Ф133 | 12 | 5.5 | 17 | 210 | 15 | 210 | 水 | 20G |  | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | [5 empty] | 停车 | 省院检测
13 | 3＃双减进汽管 | 2009.1 | 中国天辰化学工程公司 | 江苏省电力建设第三工程公司 | T06014-201HE03-02 | PS2－2－006 | 1#双减出口 | 3＃双减进口 | GC2 | Ф219 | 9 | 7 | 4.2 | 455 | 4 | 400 | 蒸汽 | 15CrMoG | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | RD-YLGD-YX2-020 | 2023.7.7 | ZJ-DD(Q)-2023-00232 | 3 | 2026.6 | 停车 | 单独采购
14 | 4#双减进气管 | 2012.4 | 中国天辰化学工程公司 | 扬子安装公司 | T06014-201HE02-02 | PS2-2-014 | 主汽母管 | 4＃双减进口 | GC2 | Ф194 | 18 | 30 | 9.81 | 540 | 99.81 | 540 | 蒸汽 | 12CrMoVG | 10 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | RD-YLGD-YX2-047 | 2023.7.7 | ZJ-DD(Q)-2023-00232 | 3 | 2026.6 | 停车 | 单独采购
15 | 4#双减出气管 | 2012.4 | 中国天辰化学工程公司 | 扬子安装公司 | T06014-201HE02-02 | PS2-2-015 | 抽供门 | 1#双减出口 | GC2 | Ф273 | 11 | 10 | 4.2 | 455 | 4 | 400 | 蒸汽 | 15CrMoG | 8 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | RD-YLGD-YX2-048 | 2023.7.7 | ZJ-DD(Q)-2023-00232 | 3 | 2026.6 | 停车 | 单独采购
16 | 低压蒸汽管道（1.0） | 2009.7 | 天津天辰工程公司 | 天目安装 | 有 | LS34112-450-GC2 | 三期供热站 | 二期供热站分汽包 | GC2 | 450 | 8 | 410 | 1.3 | 204 | 1 | 180 | 蒸汽 | 碳钢 | 140 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS34112-450-GC2 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1134 | 3 | 2025.5 | 停车
17 | 低压蒸汽冷凝液管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LC-2159101-150-CBBA1S-H | 甲醇变换 | 管网 | GC2 | 150 | 7.1 | 193 | 0.9 | 200 | 0.55 | 73 | 低压蒸汽冷凝液 | 20# | 48 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-17/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
18 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LS-01901-200-CBBA1S-H | 管网 | 空分 | GC2 | 200 | 6.3 | 386 | 0.9 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | 20# | 99 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-23/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
19 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LS-2159101-500-CBBA1S-HI | 管网 | 甲醇变换 | GC2 | 500 | 10 | 60 | 0.9/FV | 200 | 0.75 | 173 | 低压蒸汽 | PSL1.L245 | 16 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-24/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
20 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LS-2159101A-500-CBBA1S-HI | 10#双减 | 消音器 | GC2 | 500 | 10 | 82 | 0.9 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | PSL1.L245 | 37 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-25/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
21 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LS-2159101B-500-CBBA1S-HI | LS-2159101A | 蒸汽管网 | GC2 | 500 | 10 | 25 | 0.9 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | PSL1.L245 | 11 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-26/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
22 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LS-271001-80-CBBA1S-H | 管廊 | 空分 | GC2 | 80 | 4 | 197 | 0.9 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | 20# | 100 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-27/1、28/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
23 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LS8306-600-B2RF1-H3[70]-GC2(4) | 管廊 | 空分 | GC2 | 600 | 8 | 180 | 0.9 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | Q235-B | 36 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-32/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
24 | 中压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | MS2-01901-100-CCBA1S-H | 管网 | 空分 | GC2 | 100 | 6.3 | 227 | 3.5 | 260 | 2.5 | 226 | 中压蒸汽 | 20# | 56 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | 201705-271P27-41/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
25 | 中压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | MS-2159101-350-CCBA1S-HI | 甲醇变换 | 管网 | GC2 | 350 | 10 | 48 | 1.4/FV | 200 | 1.1 | 188 | 中压蒸汽 | 20# | 14 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | 201705-271P27-39/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
26 | 中压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | MS-2159102-150-CEGA1-HI | 管网 | 甲醇变换 | GC1 | 150 | 9 | 210 | 4.4/FV | 480 | 4 | 430 | 中压蒸汽 | 15CrMoG | 59 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | 201705-271P27-40/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
27 | 中压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | MS2-2159101-250-CCBA1-H | 甲醇变换 | 管网 | GC2 | 250 | 8 | 90 | 3.5 | 260 | 2.5 | 226 | 中压蒸汽 | 20# | 38 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | 201705-271P27-42/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
28 | 中压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | MS8301-250-B6RF1-H4[80]-GC2(4) | 管廊 | 管廊 | GC2 | 250 | 8 | 160 | 3.5 | 260 | 2.5 | 226 | 中压蒸汽 | 20G | 42 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | 201705-271P27-44/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
29 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | ST_L-2152770-200-JAAR61-W | 管网 | 低温甲醇洗 | GC2 | 200 | 6.3 | 23 | 0.9 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | 20# | 9 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-61/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
30 | 中压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | ST_M-2152785-150-JBAR61-W | 管网 | 低温甲醇洗 | GC2 | 150 | 7.1 | 25 | 1.4 | 200 | 1 | 184 | 中压蒸汽 | 20# | 9 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | 201705-271P27-62/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
31 | 蒸汽冷凝液管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | STCP-2152771-50-JAAR61-W | 低温甲醇洗 | 管网 | GC2 | 50 | 4 | 152 | 0.9 | 200 | 0.16 | 129 | 蒸汽冷凝液 | 20# | 46 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-63/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
32 | 蒸汽冷凝液管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | STCP-2152786-50-JBAR61-W | 低温甲醇洗 | 管网 | GC2 | 50 | 4 | 13 | 1.4 | 200 | 0.66 | 168 | 蒸汽冷凝液 | 20# | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-64/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 停车
33 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 索普工科 | 江苏天力建设集团有限公司 | 202201-75-01P11-01/0 | LS-101 | 甲醇厂1.0MPa蒸汽管网 | 醋酸循环水站 | GC2 | 500/400/300/250 | 10/9/8/7 | 1120 | 1 | 190 | 0.84 | 170 | 蒸汽 | 20# | 224 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 20% | 202201-75-01P12-01/0 | 2023.9.15 | ZJ-DA-2023-00241 | 符合要求 | 2026.9.13 | 停车 | 2025年大修做
34 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 索普工科 | 江苏天目建设集团有限公司 | 202304-39-P07-01/0 | LS-101-80 | 0.65MPa蒸汽总管 | 甲醇余热发电 | GC2 | 80 | 4 | 70 | 0.83 | 190 | 0.65 | 170 | 蒸汽 | 20# | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 20% | LS-101-80 | 2023.12.14 | ZJ-DA-2023-00306 | 符合要求 | 2026.12.13 | 停车 | 2025年大修做