索普乙酯酯化塔吊装方案

编制人：

审核人：

审批人：

镇江市谏壁晨光运输有限公司
2025年5月

目  录

一 、工程概况 	 1

二 、编制依据 	 12

三、施工计划 	 14

四、 施工工艺技术 	16

五、 施工安全保证措施 	 21

六、施工管理及作业人员配备和分工 	 30

七、验收要求 	 35

八、应急处置措施 	 40

九、计算书及相关施工图纸等 	 49

# 一 、工程概况

1.工程名称：索普乙酯酯化塔吊装服务

2. 工程地点：江苏索普股份有限公司乙酯厂

3.工程概况：

3.1、设备概况：

本次吊装物体为乙酯三期酯化塔（T1301A、B、C、D）更换下塔体一段，塔规格尺寸为DN2200mm×41.8米。主吊采用500T汽车起重机，辅吊采用130T汽车起重机配合溜尾。最大起吊高度为53米，最大工作半径为18米。

旧酯化塔总重58T，该塔分为两段式拆除吊装，第一段为塔上段，长约17米，重约28吨。第二段为塔下段，长约21米，重约30吨。上段塔体按照图纸标识有侧壁式吊耳，利旧用于塔体吊装。尾部采用吊带捆绑式遛尾。旧塔经检测无腐蚀，后附图。设备内部残留气体已全部排清，目前无任何有害气体和有害物质。设备顶部600mm×10m的气象管道需要在正式吊装之前割除。

第二段（下段）长约21米重约30吨的塔体设置轴式吊耳，吊耳位置设置在塔切割缝3~7米处，安装位置可根据现场塔内件附件及管口做适当调整。轴式吊耳根据情况，按规范HG/T21574-2018选取AXB-5-45-20型吊耳，焊接、检验均符合HG/T21574-2018要求。

其中轴式吊耳的垫板的规格为δ=20mm，直径580mm，材质Q235B，同时要求轴吊中管轴Φ325mm×16mm轴横穿筒体，材质20#。尾部采用吊带捆绑式遛尾。

新塔（下段）总重15.2T，上部吊耳采用出厂设计轴式吊耳，下部采用溜尾专用吊耳，符合吊装要求，后附图。新设备为全新制作设备，内部无任何有害气体和有害物质。新设备使用焊接的方式连接至底座。

3.2、环境概况：

本次吊装位于乙酯厂内空地，次场地长约57米，宽约27米，无任何障碍物，地面为混凝土硬化地面，符合吊装要求。后附图。

3.3、站位概况：

500T汽车起重机和130T汽车起重机都停靠在酯化塔正南方的空地上，吊车支腿接触的地面均为混凝土硬化地面。

3.4、气候概况：

镇江市属于亚热带季风气候，7月气候逐渐转暖，多雨，可能受台风外 围影响。因此吊装设备当天需确认没有降水，场地保持干燥状态，并且风 速在6级及以下。

吊装前区域划分吊装施工区域并悬挂施工标识，吊装施工期间，施工 区域内禁止无关人员及车辆进入施工区域，确保吊装作业安全顺利完成。

吊装设备一览表

| 设备名称 | 规格形状/高度 | 重量（t） |  | 作业半径 | 主吊车 | 辅助吊车 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 净单重 | 总重 |  |  |  |  |
| 旧塔（上段） | Φ2200×17000 | 28T | / | 18m | 500T(汽车吊） | 130T(汽车吊） |  |
| 旧塔（下段） | Φ2200×21000 | 30T | / | 18m | 500T(汽车吊） | 130T(汽车吊） |  |
| 新塔（下段） | Φ2200×21000 | 15.2T |  | 18m | 500T(汽车吊） | 130T(汽车吊） |  |

- 工程地点及周边环境

- 吊装平面图

- 平面图1

平面图2

吊装安全作业范围

6.风险识别与分级

| 序号 | 风险类型 | 后果 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业人员上岗前没有培训，无证上岗 | 严重 | 二 |
| 2 | 违章指挥、违章作业 | 严重 | 二 |
| 3 | 车辆、索具未进行检查验收 | 一般 | 四 |
| 4 | 高空作业不带安全带坠落 | 很严重 | 一 |
| 5 | 吊装过程中构件脱钩 | 很严重 | 一 |
| 6 | 吊装过程中没有监测监控 | 严重 | 三 |
| 7 | 小型机具使用不当 | 一般 | 四 |
| 8 | 氧气、乙炔没按规定保管 | 一般 | 四 |
| 9 | 车辆状态未检查 | 一般 | 四 |
| 10 | 吊车超载超幅度吊物 | 很严重 | 一 |
| 11 | 临时用电不符合规范 | 较严重 | 二 |
| 12 | 恶劣天气未停止吊装 | 严重 | 三 |
| 13 | 吊装区域未设置警戒线 | 一般 | 四 |
| 14 | 物体打击 | 严重 | 三 |
| 15 | 烫伤 | 一般 | 四 |
| 16 | 高空坠落 | 较严重 | 二 |
| 17 | 起重机械地基基础承载力和变形不满足设计要求等 | 很严重 | 一 |
| 18 | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 | 很严重 | 一 |
| 19 | 施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作 | 很严重 | 一 |
| 20 | 建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业 | 很严重 | 一 |
| 21 | 危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证 | 很严重 | 一 |
| 22 | 建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏 | 很严重 | 一 |
| 23 | 起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记 | 很严重 | 一 |

7.参建各方责任主体单位

业主方：江苏索普股份有限公司

施工方：江苏索普工程有限公司

吊装作业方：镇江市谏壁晨光运输有限公司

# 二 、编制依据

# 1.根据现场勘察情况，甲方提供的资料。

# 2.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

3.《汽车起重机安全操作规程》DL/T5250-2010

# 4.《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515-2017

# 5.《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-2010

# 6.《起重吊装计算及安全技术》中国建筑工业出版社 2008 版

# 7.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

# 8.《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB6067.1-2010

# 9.国家安全生产管理局 36 号令《安全生产管理条例》

# 10.《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024

# 11.《起重机械安全技术规程》TSG 51-2023

# 12.《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019版）》苏建质安（2019）378号

# 13.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

# 14.《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011

# 15.《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012

# 16.《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质（2021）48号

# 17.《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）

# 18.《危险性较大的分部分项工程专项方案严重缺陷清单（试行）》建办质（2024）63号

# 19.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011

# 20.《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016

# 21《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012

# 22.建设工程施工安全强制性条文；

# 23.中华人民共和国环境保护法

# 24.中华人民共和国消防法

# 25.根据甲方提供平面图目前情况， 现在施工有变动吊装前三天双方协商 对现场进行考察以顺利完成装吊装仼务。

# 26.甲方对安全交底:1>作业内容.2>环境、水、电源、电缆线等危险源做 交流提示。

# 27.吊装方提供:

# 1>资质         2>吊机检测报告、合格证    3>操作证

# 4>起重指挥证   5>车辆保险单              6>合同

# 三、施工计划

# 1、施工进度计划

施工准备阶段：

旧塔上段吊装：

旧塔下段吊装：

新塔下段吊装：

旧塔上段吊装：

| 序号 | 主要工作内容 | 时间进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧塔上段吊装 | 1天 |  |
| 2 | 旧塔下段吊装 | 1天 |  |
| 3 | 新塔下段吊装 | 1天 |  |
| 4 | 旧塔上段吊装 | 1天 |  |

# 2、材料与设备计划

| 名称 | 型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车吊 | # 500T | 1 台 | 主吊 |
| 汽车吊 | # 130T | 1 台 | 辅吊 |
| 钢丝绳 | # 6×37+FCφ60mm | 10m×2根 6m×2根 |  |
| 卸扣 | 1.5 寸弓形卸扣 | 4 只 |  |
| 平衡梁 | Φ2500mm | 1 根 |  |
| 对讲机 |  | 2 对 |  |
| 路基箱 | 3m×3m | 8 |  |
| 平板车 |  | 1台 |  |

# 3、劳保护具用品计划

# 四、施工工艺技术

# 1、施工流程图

# 2、吊装前准备工作

1.勘察现场，编制施工吊装方案，甲方对施工人员安全交底。

2.配备成套施工索具施工机械，并完成吊具检查，并组织安排施工人员。

3.所有特殊工种必须凭有效证件上岗。

4.施工期间禁止任何无关人员及车辆进入施工区域，委派专人监管，确保 吊装作业安全顺利完成。

5.施工前用红白警戒线划分出施工区域。

# 3、现场配合工作

1.保证施工区域道路平整畅通无障碍物。

2.各方现场确认核实后施工，甲方派专人现场进行工作协调。

3.所有杂物禁止摆放在吊车支车位置，确保吊机施工有足够的场地。

4.保证施工区域封锁，无关人员不准入内。

5.协助吊机驾驶员选择可靠的停车位置。

6.施工时需要临时占用道路，事先做好封锁事宜。

7.吊装作业时汽车起重机电脑全程监测起重时各项数据（超载、主臂长度、额定重量、实际重量、力矩百分比、倍率、角度、幅度），并由吊车司机通过对讲机实时向现场总指挥汇报。

- 设备吊装施工方法和技术措施

- 4.1旧塔吊装

- 1.本工程选用1台500T汽车吊和1台130T汽车吊完成本次吊装任务。

- 2.吊装前，吊装现场用围栏进行围拉。划分出吊装区域，以免非吊装人员进入吊装区域，避免安全隐患的产生，确保吊装工作顺利进行。

- 3.吊装前，500T汽车吊和130T汽车吊在指定位置停好后，施工人员要仔细检查，支腿位置是否停在可靠的受力点，在吊装前，要先做试吊，试吊工作，先做全方位置的回转，来确认是否能够满足吊装的要求，和吊装荷载的重量是否大于设备重量。

- 4.旧塔上段采用钢丝绳通过卡环连接侧壁板式吊耳的方式吊装，500T汽车吊使用2根6米钢丝绳一头挂入吊钩另一头分别用卡环链接至旧塔上段顶部侧壁板式吊耳。

- 5.500T吊车听从指挥先缓缓起钩，使钢丝绳受力。等待施工人员将旧塔上段割除。

- 6.旧塔上段割除后，500T吊车先试吊听从指挥缓缓起钩，将旧塔上段吊起0.10m后，设备保持10分钟，如果确认没有异常情况后，继续起钩，将旧塔上段吊至比楼房高出1米左右的时候，起吊高度大约在46米，500T吊车由南向东旋转，当旧塔上段越过装置区上方时，再缓缓落钩，将旧塔上段吊至离地面1米时，在确保安全的情况下，130T吊车使用钢丝绳捆绑至设备底部。

- 7.确认无异常后，500T缓缓落钩，130T缓缓起钩，直到旧塔上段与地面平行，两台吊车同时缓缓落钩将旧塔上段平稳放至鞍座上。经过甲方验收合格后，确保设备的稳定性，两台吊车同时松钩。由施工人员将钢丝绳解开。

- 8.吊装期间吊车大臂下方禁止任何人员通过，确保施工安全。

- 9.施工区域两端委派专人看护，防止无关人员误入施工区域发生危险。

- 4.2旧塔下段吊装

- 1.本工程选用1台500T汽车吊和1台130T汽车吊完成本次吊装任务。

- 2.吊装前，吊装现场用围栏进行围拉。划分出吊装区域，以免非吊装人员进入吊装区域。避免安全隐患的产生。确保吊装工作顺利进行。

- 3.吊装前，500T和130T汽车吊在指定位置停好后，施工人员要仔细检查，支腿位置是否停在可靠的受力点，在吊装前，要先做试吊，试吊工作，先做全方位置的回转，来确认是否能够满足吊装的要求，和吊装荷载的重量是否大于设备重量。

- 4.旧塔下段采用钢丝绳通过平衡梁连接轴式吊耳的方式吊装，500T使用2 根6米钢丝绳一头挂入吊钩另一头分别用卡环链接至平衡梁两端，2根10米钢丝绳分别1弯2股使用，一头用卡环链接平衡梁两端，另一头分别套入设备两侧轴式吊耳。

- 5.500T吊车听从指挥先缓缓起钩，使钢丝绳受力。等待施工人员将旧塔下段割除。

- 6.旧塔下段割除后，500T吊车先试吊听从指挥缓缓起钩，将旧塔上段吊起0.10m后，设备保持10分钟，如果确认没有异常情况后，继续起钩，将旧塔上段吊至比楼房高出1米左右的时候，起吊高度大约在50米，500T吊车由南向东旋转，当旧塔上段越过装置区上方时，再缓缓落钩，将旧塔上段吊至离地面1米时，在确保安全的情况下，130T吊车使用钢丝绳捆绑至设备底部。

- 7.确认无异常后，500T缓缓落钩，130T缓缓起钩，直到旧塔上段与地面平行，两台吊车同时缓缓落钩将旧塔上段平稳放至鞍座上。经过甲方验收合格后，确保设备的稳定性，两台吊车同时松钩。由施工人员将钢丝绳解开。

- 8.吊装期间吊车大臂下方禁止任何人员通过，确保施工安全。

- 9.施工区域两端委派专人看护，防止无关人员误入施工区域发生危险。

- 4.3新塔下段吊装

- 1.本工程选用1台500T汽车吊和1台130T汽车吊完成本次吊装任务。

- 2.吊装前，吊装现场用围栏进行围拉。划分出吊装区域，以免非吊装人员进入吊装区域。避免安全隐患的产生。确保吊装工作顺利进行。

- 3.吊装前，500T和130T汽车吊在指定位置停好后，施工人员要仔细检查，支腿位置是否停在可靠的受力点，在吊装前，要先做试吊，试吊工作，先做全方位置的回转，来确认是否能够满足吊装的要求，和吊装荷载的重量是否大于设备重量。

- 4.新塔下段采用钢丝绳通过平衡梁连接轴式吊耳的方式吊装，500T使用2 根6米钢丝绳一头挂入吊钩另一头分别用卡环链接至平衡梁两端，2根10米钢丝绳分别1弯2股使用，一头用卡环链接平衡梁两端，另一头分别套入设备两侧轴式吊耳。

- 5.130T使用钢丝绳连卡环连接设备底部溜尾专用吊耳。并在新塔下段底部捆扎风绳，加强其在空中的稳定性。

- 6.两台吊车先试吊同时起钩先将设备吊至离平板车0.10m高，平板车向东驶离现场。设备保持10分钟，如果确认没有异常情况后，可以正式吊装。

- 7.500T缓缓起钩，130T缓缓下钩，将新塔下段起吊至与地面垂直。确认安全后，解开130T钢丝绳（期间500T不松钩，设备不落地）。500T缓缓起钩，由北向南旋转，将新塔下段吊至超过装置区楼房1米的高度后，起吊高度大约在50米，旋转到装置区楼房安装孔上方后，再缓缓下钩，将新塔下段吊至基座上方0.2m位置时，由现场施工人员校准新塔下段与基座的位置，校准完成后，现场施工人员开始焊接，焊接过程中500T吊车不松钩。等待焊接完成，经过甲方验收合格后，500T吊车松钩。由施工人员将钢丝绳解开。

- 8.吊装期间吊车大臂下方禁止任何人员通过，确保施工安全。

- 9.施工区域两端委派专人看护，防止无关人员误入施工区域发生危险。

- 4.4旧塔上段吊装

- 1.本工程选用1台500T汽车吊和1台130T汽车吊完成本次吊装任务。

- 2.吊装前，吊装现场用围栏进行围拉。划分出吊装区域，以免非吊装人员进入吊装区域。避免安全隐患的产生。确保吊装工作顺利进行。

- 3.吊装前，500T和130T汽车吊在指定位置停好后，施工人员要仔细检查，支腿位置是否停在可靠的受力点，在吊装前，要先做试吊，试吊工作，先做全方位置的回转，来确认是否能够满足吊装的要求，和吊装荷载的重量是否大于设备重量。

- 4.旧塔上段采用钢丝绳通过卡环连接侧壁板式吊耳的方式吊装，500T汽车吊使用2根6米钢丝绳一头挂入吊钩另一头分别用卡环链接至旧塔上段顶部侧壁板式吊耳。

- 5.130T使用钢丝绳捆绑至设备底部。并在旧塔上段底部捆扎风绳，加强其在空中的稳定性。

- 6.两台吊车先试吊同时起钩先将设备吊至离鞍座0.10m高。设备保持10分钟，如果确认没有异常情况后，可以正式吊装。

- 7.500T缓缓起钩，130T缓缓下钩，将新塔下段起吊至与地面垂直。确认安全后，解开130T钢丝绳（期间500T不松钩，设备不落地）。500T缓缓起钩，由北向南旋转，将新塔下段吊至超过装置区楼房1米的高度后，起吊高度大约在46米，旋转到装置区楼房安装孔上方后，再缓缓下钩，将旧塔上段吊至新塔上段上方0.2m位置时，由现场施工人员校准旧塔上段与新塔下段的位置，校准完成后，现场施工人员开始焊接，焊接过程中500T吊车不松钩。等待焊接完成，经过甲方验收合格后，500T吊车松钩。由施工人员将钢丝绳解开。

- 8.吊装期间吊车大臂下方禁止任何人员通过，确保施工安全。

- 9.施工区域两端委派专人看护，防止无关人员误入施工区域发生危险。

- 双机抬吊重量分配说明

- （1）旧塔上段吊装

# 1.500T汽车吊单机起吊时，设备垂直于地面，500T载荷为100%，500T额定起重量47T，荷载28T。满足要求。

# 2.设备溜尾时，130T起钩，500T下钩，使得130T荷载增加，500T荷载减少。设备与地面达到45°时，500T占75%重量（约21T），130T占25%重量（约7T），满足要求。

# 3.设备平行于地面时，各占50%重量，此时500T荷载14T，130T荷载14T。满足要求。

# （2）旧塔下段吊装

# 1.500T汽车吊单机起吊时，设备垂直于地面，500T载荷为100%，500T额定起重量47T，荷载30T。满足要求。

# 2.设备溜尾时，130T起钩，500T下钩，使得130T荷载增加，500T荷载减少。设备与地面达到45°时，500T占75%重量（约22.5T），130T占25%重量（约7.5T），满足要求。

# 3.设备平行于地面时，各占50%重量，此时500T荷载15T，130T荷载15T。满足要求。

# （3）新塔下段吊装

# 1.双机同时起吊时，设备水平，500T和130T各占50%的重量。500T额定起重量47T，荷载7.6T；130T额定起重量40.7T，荷载7.6T。满足要求。

# 2.设备扶正时，500T起钩，使得500T载荷增加，130T载荷减少。设备与地面达到45°时，500T占75%重量（约11.4T），130T占25%重量（约3.8T）。满足要求。

# 3.设备与地面垂直时，130T吊车松钩，载荷为0。500T吊车载荷为100%（15.2T），满足要求。

- 双机协调作业的安全技术措施

# 1. 指挥与通信

# 统一指挥：吊装作业由专职指挥工（持证）统一指挥，确保指令清晰、唯一。指挥人员需熟悉双机抬吊的作业流程和信号标准。

# 通信设备：配备防爆对讲机（统一频道），确保主吊、辅吊司机、指挥工、安全员之间实时沟通。备用电池需充足，避免通信中断。

# 信号规范：采用国家标准手势信号和音响信号，必要时辅以旗语。严禁多头指挥或随意变更指令。

# 2. 荷载分配与同步控制

# 动态监控：主吊（500T汽车吊）和辅吊（130T汽车吊）的荷载分配需严格按方案执行（设备：45°时主吊75%、辅吊25%；设备：水平时各50%）。通过吊车电脑实时监测力矩百分比，超限立即停止作业。

# 同步操作：双机起钩、落钩速度需保持一致，避免设备倾斜或单机过载。指挥工应通过试吊（0.1m高度保持10分钟）验证同步性。

# 3. 安全距离与防碰撞

# 作业半径：主吊工作半径17m、辅吊10m时，需确保两吊车大臂无交叉。吊装路径上方无管道、电缆等障碍物（厂房高度28m已确认）。

# 防碰撞措施：安排专人监控吊臂摆动范围，设备旋转时辅吊需提前避让。夜间作业需增设LED警示灯标识吊臂位置。

# 4. 应急响应

# 突发停机：若单机突发故障（如液压失效），立即停止另一台吊车，通过辅吊缓慢将设备降至地面或鞍座，严禁强行吊装。

# 风力超限：风速超过6级时终止作业，双机配合将设备临时固定（如用缆风绳锚定），待天气稳定后继续。

# 5. 人员与设备检查

# 岗前确认：每日作业前检查吊车支腿地基（硬化地面+路基箱）、钢丝绳无断丝、卸扣无变形。安全员签字确认后方可开工。

# 分工明确：主吊司机负责垂直起降，辅吊司机专注溜尾角度调整。登高解钩人员需系安全带，使用防坠器。

# 6. 环境管理

# 警戒区域：吊装区域设置双层警戒线（内圈作业区、外圈监护区），非作业人员严禁进入。专职安全员全程巡查。

# 地面监测：安排人员实时观察支腿沉降，若发现地面开裂或下陷（＞5mm），立即停止并加固。

# 7. 专项培训

# 模拟演练：吊装前组织双机协同模拟演练，重点训练突发荷载转移、紧急制动等场景，确保团队配合熟练。

# 8. 记录与追溯

# 数据存档：全程录像存档，记录吊装参数（力矩、幅度、风速等），作为验收和事故追溯依据。

# 五、施工安全保证措施

# 1、质量措施

1.施工前组织有关人员编制方案以及进行技术交底。

2.在吊装过程中，吊点应按规定确保无误后进行吊装作业。

3.应先做试吊，检查试吊时各吊装部件均无异常情况后进行正式吊装，吊 装过程中，确保吊车支腿无下陷，吊机才能旋转和移动。

4.在吊装过程中，严禁碰撞其他构件，以免损坏。

5.机械机具使用前应重新检查其机械性能，确保符合使用要求。

6.移动时应小心移动，速度应缓慢。

7.待专业人员把设备固定无误后方可松钩。

8.吊装完毕吊车收车撤离施工现场。

# 2、施工安全措施

## 1. 主要危险源因素和环境因素清单及控制措施

| 序号 | 危险源描述 | 拟采取控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未经安全技术交底， 可能发生各类危害 | 吊装前，技术人员组织人员进行交底； 每日班前会由班组长进行针对性的交 底，明确每项安全控制措施的责任人。 |
| 2 | 作业现场行走，可能 发生绊、跌危害 | 行走时，集中注意力，仔细观看道路； 尽量走通道；严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟 鞋及带钉的鞋。清除人员常走通道上的 障碍物，完善孔洞盖板的设置。 |

| 3 | 通过或逗留作业区， 可能发生被落物打击 危害 | 正确戴好安全帽，行走时绕开上方作业 区域；下方设立隔离区，作业无关人员 严禁入内。 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 物件临抛不合理，可 能发生坠落或其它不 符合事件 | 物件临抛应做好各部位的钢丝绳的棱角 保护，并应有防风，防晃动措施； |
| 5 | 钢丝绳棱角未保护， 可能发生钢丝绳断裂 | 临抛件的棱角必须有保护，起吊较重或 物件棱角比较锐利的也必须采取保护措 施。 |
| 6 | 焊接作业时，弧光伤 眼 | 焊接作业时，焊工必须戴好面罩；避免 直视焊接点。 |
| 7 | 电动工具使用造成触 电事故 | 电动工具和移动电源盘使用前要进行检 验并有合格检验证书；检查保护地线或 保护零线连接是否正确、牢固；检查电 缆或软线是否完好 |

## 2. 主要环境因素清单及控制措施

| 序号 | 环境因素描述 | 拟采取控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 恶劣气候露天施 工，可能发生各类 危害 | 遇有六级及以上大风或恶劣气候时，停止作 业；阴雨天气露天作业时，在采取可靠的防 滑措施后方可施工。 |

## 3. 汽车起重机施工安全技术措施

（1）汽吊在吊装前，起重工必须对汽吊的液压系统及吊绳进行安全检

查，对磨损的钢绳要及时更换，保证机械处于正常状态。

（2）吊装时，吊车的四个支撑要撑牢，保持车身水平。起吊时，吊装 物和吊臂下严禁站人。

（3）吊装前选好吊点，以免起吊时失稳。

（4）吊装前先进行一次低位置的试吊，以验证其安全牢靠性，吊装的 绳索采用软和材料垫好或者包好绳索，以保证构件与连接绳索磨损不到。

（5）吊装时操作工精力要集中，并服从指挥者号令，严禁违章操作。

（6）吊装作业做到“十不吊”：

‌指挥信号不明或乱指挥不吊‌：在起吊过程中，必须使用明确的指挥信号，如果指挥信号不明确或存在乱指挥的情况，严禁起吊。

‌超负荷不吊‌：起重设备必须在其额定负荷内工作，超过额定负荷的物品严禁起吊。

‌工件紧固不牢不吊‌：起吊前必须确保工件紧固牢固，如果工件紧固不牢，严禁起吊。

‌吊物上面有人不吊‌：吊物上严禁站人或有活动物体，确保吊物上没有人员或活动物体方可起吊。

‌安全装置不灵不吊‌：起重机的安全装置必须齐全、灵活可靠，如果安全装置失灵或存在故障，严禁起吊。

‌工件埋在地下不吊‌：埋在地下或粘结在地面的工件严禁起吊。

‌光线隐暗看不清不吊‌：在光线不足的情况下，无法清晰看到吊物和起吊点时，严禁起吊。

‌斜拉工件不吊‌：严禁斜拉斜挂工件，必须确保工件在起重机吊杆顶的正下方进行起吊。

‌棱角物件没有措施不吊‌：带有棱角的物件必须采取防护措施，如垫以木板或麻袋等物，否则严禁起吊。

‌吊物过重不吊‌：如果吊物的重量不明确或过重，严禁起吊。

（7）吊装作业场所应有足够的吊运通道，并应与附近的设备，建筑物 保持一定的安全距离。

（8）不准斜拉斜吊物品，不准抽吊交错挤压物品，不准起吊埋在土里 或冻粘在地上的物品。

（9）在物品悬挂在空中时，司机与起重工不得离开工作岗位。

（10）司机必须认真做好汽吊的使用．维修．保养和交接班的记录工 作。

（11）严禁司机酒后上机操作。

## 4. 安全防护用品、设施和文明施工保证措施

（1）全体施工人员应严格遵守、执行国家及公司各项安全法规；严格 按有关安全规程要求进行施工，除项目开工前及分阶段进行安全技术交底 外，每天的班前会时都应根据当天的工作情况进行安全交底，并检查安全 设施应完好无损方可使用，安全设施不落实不得进行施工。

（2）所有参加施工人员必须经过三级安全教育，起重工、操作工、电 焊工等特殊工种，必须经过专业技术培训，考试合格后，持证上进岗，严 禁跨工种施工；操作工在操作时要集中精力，严禁误操作；起重作业必须 统一、专人指挥；信号明确，配备的对讲机使用统一频道，统一信号；非 吊装人员不得使用该频道。

（3）吊装前要进行安全技术交底，使施工人员了解施工方案和安全注 意事项，明确各工种岗位职责，并在吊装中严格执行；同时必须办理施工 作业票，明确吊装负责人，施工监护人，并经安全部门批准。

（4）进入施工现场必须戴好安全帽，高处作业必须系好安全带，安全 带应挂在垂直上方牢靠的地方；并应配备工具袋，所有工具必须系有保险 绳，严禁乱丢乱抛工具；施工中必须严格遵守有关安全文明施工规定。

（5）如有故障，任何人不得擅离职守，听从指挥，待故障消除恢复作 业。

（6）所有起重用工、器具在使用前，必须进行全面检查，确认完好无 损后方可使用，严禁超负荷使用。

（7）吊装现场应设置作业隔离区，无关人员严禁进入作业区，吊物和 超重臂下严禁站人或行人通过。

（8）对氧气、乙炔设施，应按有关安全规定严格管理和使用，严防火灾事故发生；对电火焊焊渣，要设防护措施，作业结束时，要进行检查和 清除，消除火灾隐患；配合电焊工作时，应佩戴紫外线眼镜。

（9）遇到 5 级以上大风、大雾等恶劣天气应停止施工。

（10）施工前组织专项安全检查，尤其是安全通道的畅通、安全防护 设施的完善。

## 5. 文明施工标准

（1）所有施工人员必须遵守公司关于《现场文明施工管理规定》的有 关内容。

（2）参加本项目的人员吊装前必须认真清理设备上的污染物，用拖把 或抹布擦尽露出油漆本色为止。

（3）每天工作前进行“三查三交 ”，并对前一天工作进行安全文明小 结。活动结束后，即进入工作状态。

（4）实行文明施工责任区挂牌管理制度，明确责任人。责任区要做到 “一日一清 ”、“一日一净 ”，始终处于清洁状态。

（5）现场和工具房的各种工器具、索具等摆放、挂放整齐，表面清洁。

（6）对施工后的耗材不许乱扔乱放，要放置专用的回收垃圾箱中。

（7）工具房要保持整洁、卫生。

## 6. 个人防护

1、安全帽

进入施工现场人员必须戴有产品检验合格证的安全帽，并系紧下颚带。 定期检查安全帽，发现帽体开裂、下凹、裂缝和磨损时及时更换。

2、安全带

使用有产品检验合格证的安全带。高空（以上）、临边作业人员按规 范使用安全带。

3、其他

①防面部伤害：电焊、气焊工作作业时使用护目镜、面罩按国家标准 选择使用。

②防触电：电气作业和操作手持电动工具人员戴橡胶手套或带胶底的 绝缘鞋。

③防尘、防毒：从事粉尘较大、油漆作业的人员佩带自吸式口罩。

④防灼伤：电焊、气焊工作业时使用防护手套，穿高帮鞋。

防滑跌：施工现场禁止穿硬底、高跟、易滑、带钉的鞋。

## 7. 特殊作业管理制度

为了有效降低安全生产风险，减少意外伤害事故，根据《中华人民共 和国安全生产法》、《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022、 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局第 59 号令）等法律法规，特制定本单位检维修作 业、高处作业、临时起重作业、拆除作业、受限空间作业、临时用电作业、 动土作业、临时动火作业规定，并实行作业票制度。

临时起重作业基本要求

定义：凡利用各种吊装机具（汽车吊机、塔吊、行车、手拉葫芦等） 临时性将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程 为起重作业。

1.吊装作业实行作业票制度，由单位负责人签发、批准。

2.起重机械必须按规定定期检验。

3.禁止超载、超重、超跨度起重作业。

4.特种作业人员必须按规定持证上岗。

5.禁止使用不符合规范的起重机械、吊具、索具、钢丝绳等器具。

6.吊装现场应设置安全警戒标志并安排现场指挥人员，警戒区内不得 站人。

7.不应靠近输电线路进行吊装作业。确需在输电线路附近作业的，应 报告电力部门，经电力部门同意后方可作业。

8.在靠近厂内的电源线吊装作业时，必须切断电源。

9.禁止利用管道、管架、电杆、机电设备等作起重锚点。未经土建专 业审查核算，不应将建筑物、构筑物作为起重锚点。

10.禁止在起重机械工作时对其进行检修。

11.停工和休息时，禁止将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中。

12.禁止起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物时起吊。

13.禁止起重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡，绳打结，绳不齐， 斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫时起吊。

14.禁止重物质量不明、与其他重物相连、埋在地下、与其他物体冻结 在一起时起吊。

15.禁止单点起吊物件。

临时用电作业基本要求

定义：正式运行的电源上所接的非永久性用电均为临时用电作业。

1.临时用电作业实行作业票制度，由单位负责人签发、批准。

2.所有企业、行业的临时用电作业按《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024的要求执行。

3.严格实行三相五线配电系统，做到三级配电二级保护，确保“一机、 一箱、一闸、一漏保护”。

4.现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识，应有防雨措施， 盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁。

5.行灯电压不应超过36V，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金 属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过 12V。

6.临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持 式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

临时动火作业基本要求

定义：直接或间接产生明火、火焰、火花或炽热表面的非常规作业， 如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业为动火作业。

1.动火作业实行作业票制度，由厂方单位负责人签发、批准。

2.对有爆炸、火灾的危险动火作业，必须制定安全措施。

3.动火作业现场必须在作业区域周围 10m 内，清理所有可燃物。

4.高处动火在作业区域下方周围 15m 内要清理所有可燃物。

5.对有可燃物的设施、设备进行动火作业，必须将设施、设备内的可 燃物清理干净。

6.有可燃气体的动火现场，经可燃气体检测仪检测，无可燃气体时方 可动火作业。

7.动火作业现场必须配置2具以上灭火器或配备消防水枪等消防设 施。

8.乙炔气瓶、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m。

# 3、文明施工保证措施

1.合理布置场地,在外侧悬挂写有工程简介、施工许可证号、开竣工日期 和建设、设计、施工、监理单位名称的施工牌， 自觉接受社会监督。

2.施工中严格按照实施性施工组织设计实施各道工序，工人操作要求达到 标准化、规范化、制度化。

3.设立专职的“环境保洁岗”，负责打扫现场卫生、清理垃圾，清扫受污 染的马路，做好工地内外的环境保洁工作。生活垃圾集中纳入城市垃圾处 理系统。

4.所有员工统一佩带标有照片、姓名、职务、编号的工作牌，进入施工现 场的人员必须穿工作服、佩戴安全帽、穿胶鞋。

说明

1>甲方对施工人员安全教育、安全交底，开一次现场会双方交流。

2>甲方对施工场地封路，无关人员不得入内。

# 六、施工管理及作业人员配备和分工

1、人员配置表

| 序号 | 工种 | 人数 | 姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场负责人 | 1 | 朱贤忠 | 负责对整个项目工程总体协调与沟 通 |
| 2 | 专职安全员 | 1 | 朱屹波 | 负责现场安全巡查及时发现并落实 排除隐患 |
| 3 | 吊车司机 | 2 | 李红兵 谢任职 | 特种设备作业人员证 |
| 4 | 指挥工 | 1 | 陈劲松 | 特种设备作业人员证 |

- 验收要求

1. 吊装前验收

设备基础验收：

设备基础应经过验收合格，确保基础尺寸与设备底座尺寸吻合。

基础表面应平整，无裂缝、松动等缺陷，确保设备安装后稳固。

吊装设备验收：

吊装设备（500T汽车吊和130T汽车吊）应具备有效的检测报告、合格证及操作证。

吊车的液压系统、吊绳、吊钩等关键部件应进行全面检查，确保无磨损、变形等缺陷。

吊车的支腿应稳固，确保吊装过程中无下沉现象。

吊装索具验收：

钢丝绳应无断丝、磨损、腐蚀等缺陷，确保其破断拉力符合吊装要求。

卸扣的额定载荷应满足吊装要求，确保安全系数不小于4倍。平衡梁无变形、锈蚀、裂纹，尤其检查焊接部位和受力节点，吊耳、销轴孔无磨损或变形，润滑良好。平衡梁长度、吊点间距与吊装方案一致，误差≤±5mm，销轴与孔配合间隙≤0.5mm，确保无松动。平衡梁吊耳与设备吊点、钢丝绳/吊带连接方式正确，避免干涉，使用卸扣时，需检查卸扣方向（横销不得受力）。

现场环境验收：

吊装区域应清理干净，确保无杂物、无障碍物。

吊装区域应设置警戒线，确保无关人员不得进入。

地面承载力应满足吊装要求，确保吊车支腿下方铺设的路基箱稳固。

2. 吊装过程中验收

试吊验收：

吊装前应进行试吊，试吊高度为0.10米，保持10分钟，检查吊车、索具、设备等无异常情况后方可正式吊装。

试吊过程中，应检查吊车的支腿是否稳固，确保无下沉现象。

吊装过程监控：

吊装过程中应安排专人监控吊车的支腿沉降情况，确保吊装过程中无异常。

吊装过程中应确保吊车大臂下方无人员通过，确保施工安全。

3. 吊装后验收

设备就位验收：

设备吊装至指定位置后，应检查设备底座与基础的吻合情况，确保设备稳固。

设备就位后，应检查设备的水平度和垂直度，确保符合设计要求。

吊装设备撤离验收：

吊装完成后，吊车应缓慢收车，确保吊钩、钢丝绳等索具无损坏。

吊车撤离前，应检查吊车的支腿、液压系统等关键部件，确保无异常。

现场清理验收：

吊装完成后，应清理现场，确保无杂物、无安全隐患。

吊装区域应解除警戒，恢复正常通行。

4. 验收记录

验收记录表：

吊装前、吊装过程中、吊装后的各项验收内容应详细记录，形成验收记录表。

验收记录表应包括验收项目、验收标准、验收结果、验收人员签字等内容。

验收报告：

吊装完成后，应编制吊装验收报告，汇总各项验收结果，确保吊装作业符合安全、质量要求。

验收报告应由项目经理、安全员、吊装负责人等相关人员签字确认。

5. 验收标准

安全标准：

吊装作业应符合《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB6067.1-2010等相关标准。

吊装索具的安全系数应不小于4倍，确保吊装作业的安全性。

质量标准：

设备安装应符合设计要求，确保设备水平度、垂直度等指标符合标准。

吊装过程中应确保设备无碰撞、无损坏，确保设备完好无损。

环境标准：

吊装作业应符合环境保护要求，确保无噪音、无污染。

吊装完成后，现场应清理干净，确保无杂物、无安全隐患。

6、安全检查、机具使用要求

钢丝绳

（1）钢丝绳吊索的安全使用：

1、无标识和检验证书或报告的吊索，严禁投入使用。

2、使用前应进行日期常检查，发现钢丝绳或金属附件的损坏超过报废标 准备时严禁投入使用。

3、严禁超载荷使用。

4、采用穿套式结索发吊装，绳套的自然夹角一般为120度。严禁重物吊起后以任何方式（如敲击等）改变钢丝绳的捆绑状态。以外力强行改变绳套状态，会使绳套夹角大于 120 度，将造成钢丝绳局部过载。

5、特殊装置链条、吊钩、吊环等金属附件的吊索，相互间应用卸扣连接， 其额定载荷应相等。

6、严守纪律起吊要平稳，并应避免冲击载荷的作用。

7、采取有效措施避免钢丝绳在锐角处发生弯折或与载荷尔蒙碰撞。

8、禁止拖拽或从高空向下摔扔钢丝绳吊索。

9、不得在超过负40℃和 100℃温度范围处使用。

10、不得暴露在腐蚀性的气体、液体或蒸汽中使用。

11、停用半年以上（包括半年）后又重新使用的钢丝绳，使用前应进行 检验，检验合格后方可使用，对贮存期超过二年的钢丝绳索，必须按国家

标准抽样进行拉力试验，合格后方可投入使用。

（2）钢丝绳吊索的检查检验：

1、断丝情况------断丝根数及断丝分布状况和程度。

2、磨损程度-----测量各磨损部位钢丝绳直径。

3、腐蚀情况-----是否生锈，腐蚀状况。

4、润滑状态-----油脂是否适当存在，油脂上有无附着杂物，保持表面 清洁，每年要用钢丝绳润滑油润滑一次。

5、变形和其它异常现象------扭结痕迹、压扁、损伤、松股或松捻的程 度及位置。

6、重型套环连接部位的紧股状况------钢丝绳错动或合金压头是否发生 变形、磨损、腐蚀及裂纹。

7、钢丝绳严重锈蚀。

8、重型套环连接部件，钢丝绳松脱或错动。

9、压制接头损伤、变形、裂纹和严重腐蚀。

10、钢丝绳吊索的金属附件报废标准，按其国家标准的有关规定执行。

11、吊装作业使用频繁疲劳的钢丝绳索具，使用两年后应强制报废。

卸扣

（1）卸扣的安全使用：

1、严禁超负荷使用。

2、应注意作用在卸扣的受力方向，不准横向垂直受力。

3、安装横销轴螺纹旋足后，应回转扣螺距，不准敲击螺纹部位。

4、严禁用其它材料的螺栓取代卸扣配套螺栓。

（2）卸扣的检查检验：

1、外形尺寸：由检验人吊测量卸扣各种部件的外形尺寸，做好记录。

2、外观：外观检测用倍率为 5 倍的放大镜对卸扣表面进行目检，检查有无裂纹、变形、磨损现象，做好记录。

3、变形：通过测量和近观检查员确定卸扣是否有变形情况存在，做好记录。

4、磨损：通过测量确定卸扣各个部件的磨损情况，尤其是卸扣顶部，做好记录。

5、危险断面：检查受力部件断面的磨损及变形情况，做好记录。

6、探伤：对主要受力部件的危险断面进行磁粉探伤，做好记录。

7、起吊 5 吨以上大型索具使用的卸扣每年要进行检验和无损探伤。

（3）卸扣的报废标准：

1、扣体长度：卸扣长度的实测尺寸超过公称尺寸的0.25%或 0.5mm 两者之较大者。

2、变形：卸扣的扭转变形超过10%。

3、腐蚀：卸扣部件的磨损量超过公称尺寸的5%。

4、危险断面：危险断面发生塑性变形。

5、表面：卸扣的表面出现无法修理的裂纹、裂痕。

6、探伤：对主要受力部件的危险断面进行磁粉探伤发现内部有缺陷。

7、标识：没有表明额定载荷的。

设备所需进场条件

（1）吊装施工前，设备基础经过验收合格，复核设备底座与设备基础尺 寸是否吻合；

# （2）清理内部道路，保证吊装作业相关区域无杂物。

# 八、应急处置措施

## 1、应急预案

## 1.1. 编制目的

为了确吊装施工的安全和质量，创造良好的施工环境，有效控制安全 事故，避免发生事故后造成更大的损失；事故发生后，极时展开救援，抢 救受伤人员，使受困、受伤害人员、财产得到及时抢救，防止事故继续发 展，是编制本应急预案的目的。

## 1.2. 适用范围

本方案适用于吊装作业安全监控和应急救援工作的指导，如发生人员 伤亡事故时，除按本预案及时开展应急救援外，还应及时通知应急救援小 组，启动《生产安全事故应急救援预案》。在其他场所发生类似情况施工 作业时，承担纠正和制止事故发生的责任。

## 1.3. 组织机构及岗位职责

在实施专项吊装作业工程前，应成立工程应急救援小组，办公地点设 在项目部，领导小组下设 5 个救援专业组，即：应急救援组、后勤保障组、 治安保卫组、技术分析组和善后处理组。

生产安全事故应急处理主要人员及联系电话如下：

朱贤忠（现场总指挥）           电话：15306107533

朱屹波（安全负责人）        电话： 15262699735

应急领导小组职责

| 姓名 | 岗位 | 职责 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朱贤忠 | 总指挥 | 审批应急救援预案，保证训练计划的实施与完 成，指挥全面救助工作，组织有关人员协助上 级部门对事故进行调查，取证 | 15306107533 |

| 朱屹波 | 副总指挥 | 组织编制应急救援预案，协助总指挥保证应 急救援预案的顺利进行，协助总指挥配合上级 部门，对事故进行调查，取证，并写出内部调 查，总结报告。 | 15262989735 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈劲松 | 通信组 | 负责事故发生期间的通信联络工作，安排有 关人员详细记录领导的指示及与有关部门、人 员联络情况。 | 13656135376 |
| 沈荣祥 | 引导组 | 安排有关人员在主要路口，引导专业救援车 辆及人员，使其顺利到达事故现场。 | 15262989036 |
| 陈文庆 | 救护组 | 按总指挥的要求，指挥有关人员对事故现场 伤者进行救助，及时护送伤者到附近医院进行 治疗。在专业救护人员到来后，按其要求协助 伤、亡者进行救助。 | 18651923926 |

## 1.4.指挥领导小组职责

（1）负责本项目“预案 ”的制定、修订和演练；

（2）组建义务应急救援队，并组织实施救援行动；

（3）检查督促做好模板工程的预防措施和应急救援的各准备工作；

（4）发布和解除应急救援命令；

（5）向公司分管领导、相关部门通报事故情况，配合上级有关部门人 员进行事故调查，必要时向有关单位发出救援请求。公司相关部门人员负 责向新闻媒体、有关上级单位通报事故情况。

（5）组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。

## 1.5.救援专业组分工

（1）应急救援组：负责人为主管安全生产经理，组员由安质部、施工 技术部、综合部等有关人员组成，负责查明危险源，提出应急和补救措施； 负责指挥义务应急救援队进行应急抢险工作。

（2）后勤保障组：负责人为总工，组员由物资部、综合部、财务部等 有关人员组成，担负应急车辆、资金的调配以及抢险人员和伤员的生活必 需品和救援、器材、物资的供应任务。

（3）治安保卫组：负责人为项目经理，组员由综合部等有关人员组成， 担负保护事故现场，交通指挥，设立警戒，指导人员疏散。

（4）调查取证组：负责人为总工，组员由安质部、施工技术部、物资 部有关人员组成，负责收集有关设计、施工方案、作业指导书，工程日志 和班前安全讲话等相关资料。对有关设备、设施、器具、起因物（指导致 事故发生的物质、物体）、致害物（指直接作用于人体引起伤害的物质、 物体）、痕迹、现场遗留物等进行技术分析、检测和试验，提报事故报告。

（5）善后处理组：负责人为项目经理，组员由综合部、安质部、财务 部等有关人员组成，负责伤亡人员家属接待和死亡人员的丧葬工作，核定 抚恤、丧葬等费用，协助善后处理各项事宜。

1.6.应急准备及措施

（1）参加施工的所有人员，必须熟悉并认真执行本工种安全技术操作 规程。

（2）进入施工现场，应接受安全技术交底。

（3）施工前应对上岗员工进行岗位培训，使上岗员工熟知该分项分部 工程的应急预案，并组织演练，验证应急准备工作和预案实施效果，提高 实战中自防自救能力。

应急救援物资配备

| 序号 | 设备名称 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 对讲机 | 合格证、检测报告 | 8 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 担架 | 合格证 | 2 副 |
| 4 | 急救药品 |  | 若干 |
| 5 | 气割用具 |  | 2 套 |
| 6 | 千斤顶 |  | 2 个 |
| 7 | 钳子 |  | 2 把 |
| 8 | 撬棍 |  | 4 个 |

1.7.应急演练

在施工前一周由组长组织救援小组各人员进行一次工程应急救援演 练。

1.8.应急响应

（1）事故发生后，如有人员受伤，当事人或发现人应立即拨打 120 救护车到事故现场救护人员。

（2）同时，当事人或发现人应立即向作业队负责人报告，并采取应急 措施，防止事态扩大，减少事故损失。

a）向内部报警，简述：出事地点、时间、情况、报警人姓名。

b）向外部报警，详细准确报告：出事地点、时间、单位、电话、事态 状况及报告人姓名、单位、地址、电话。

（3）作业队负责人接到报告后，组织有关人员对发生事故的地段设栏 防护，严禁闲杂人员出入，保护现场，同时向应急救援领导小组报告。

（4）接到报警后，及时启动应急措施，应急领导小组成员立即到现场， 并按各自的职责开展应急救援工作。

（5）如事故等级构成大事故或有人员死亡，应急领导小组应及时通知 公司安全部门、总工和公司总经理。公司应急救援小组成员达到现场后， 按各自的职责开展应急救援工作。

（6）紧急事故处理结束后，事故发生所在单位的负责人应在 24 小时 内写出《事故调查报告》上报公司安全质量部，并妥善处理后事宜。

## 1.9.应急救援

（1）有关人员的安排

组长、副组长接到通知后马上到现场全程指挥救援工作，立即组织、 调动救援的人力、物力赶赴现场展开救援工作，并立即向公司救援领导负 责人汇报事故情况及需要公司支援的人力、物力。组员立即进行抢救。

（2）人员疏散、救援方法

人员的疏散由组长安排的组员进行具体指挥。指挥安排危险区的人员 疏散到安全的地方，并做好安全警戒工作。各组员和现场其他的各人员对 现场受伤害、受困的人员、财物进行抢救。人员有物件压住时，先对物件 进行观察，，立即组织人员进行加固后，方进行相应的抢救，防止抢险过 程中再次出现危险，造成进一步的伤害。观察后，确认没有进一步的危险， 立即组织人力、物力进行抢救。

（3）伤员救护

1）休克、昏迷的伤员救援

2）让休克者平卧，不用枕头，腿部抬高 30 ° 。若属于心原性休克同 时伴有心力衰竭、气急，不能平卧，可采用半卧。注意保暖和安静，尽量 不要搬动，如必需要搬动时，动作要轻。采用吸氧和保持呼吸道畅通或实 行人工呼吸。

3）受伤出血，用止血带止血、加压包扎止血。

4）立即拨打 120 急救电话或送医院(镇江瑞康医院)。

5）路线图

（4）现场保护

由具体的组员带领警卫人员在事故现场设置警戒区域，用三色纺织布 或挂有彩条的绳子圈围起来，由警卫人员旁站监护，防止闲人进入。

物体打击事故的应急救援

受伤人员的及时正确急救是防止伤势加重甚至死亡的重要手段，以下 现场急救处置方法仅为基本手段，限于现场条件和人员水平，在进行简单 急救和处置的同时，必须尽快将伤员送往医院进行治疗和抢救。

伤员出血，尤其是大血管损伤出血，将严重威胁伤员的生命，应及时 采取有效措施进行止血，同时紧急送医院抢救。

常用的止血方法如下：

填塞止血法：对松软组织内的血管损伤出血，可用纱布、绷带卷（最 好用无菌敷料）填入伤口内压紧，外加大块敷料加压包扎。

加压包扎止血法：先用纱布、棉垫、绷带、布类等做成的垫子放在伤 口的敷料上，再用绷带或三角巾加压包扎。

橡皮止血带止血法：在肢体的适当部位，如上臂的上 1/3，股部的中 下 1/3，用棉花、纱布或衣服、毛巾等物作为衬垫后再上止血带。

## 1.10. 高空坠落事故的应急救援

对高空坠落造成骨折、关节严重损伤、肢体挤压和大面积软组织损伤， 必须进行临时固定，同时紧急送医院抢救。

对于开放性骨折及软组织损伤，首先要止血、包扎，尔后固定。固定 时夹板与组织应加垫，以免肢体受压损伤。固定时松紧要适度，牢固可靠。 固定材料可使用制式固定器材，如木夹板、铁丝夹板、充气夹板和可塑性 夹板等，也可以使用就便材料，如树枝、竹片、木棍、枪支和硬纸板等， 还可利用躯干或健肢进行临时固定。

搬运伤员时把伤员从负伤地点或险境抢出，转移到安全地方或紧急送 往医院救治的过程。

现场搬运伤员的方法很多，采用何种方法要根据伤员伤情、地形道路 情况及搬运距离长短等灵活运用。搬运伤员应注意，搬运前应尽可能给予 初步急救处理，保证搬运安全；搬运时动作要轻，避免不必要的震动，要 时刻注意伤员的伤情变化，遇有险情要及时处理。常用的伤员搬运方法有： 单人徒手搬运法：如背、抱、掮等；双人徒手搬运法：如坐椅式、拉车式 等；担架搬运法。一般要尽量采取担架搬运法搬运伤员。

## 1.11. 触电事故的应急救援

当伤员脱离电源后，应立即检查伤员全身情况，特别是呼吸和心跳， 发现呼吸、心跳停止时，应立即就地适当处置，同时紧急送医院救治。

轻症(即神志清醒，呼吸心跳均自主者)，伤员就地平卧，严密观察， 暂时不要站立或走动，防止继发休克或心衰。

呼吸停止，心搏存在者，就地平卧解松衣扣，通畅气道，立即口对口 人工呼吸，有条件的可气管插管，加压氧气人工呼吸。

心搏停止，呼吸存在者，应立即作胸外心脏按压。

呼吸心跳均停止者，则应在人工呼吸的同时施行胸外心脏按压，以建 立呼吸和循环，恢复全身器官的氧供应。现场抢救最好能两人分别施行口 对口人工呼吸及胸外心脏按压，以 1:5 的比例进行，即人工呼吸1次，心 脏按压 5 次。如现场抢救仅有1人，用 15:2 的比例进行胸外心脏按压和人 工呼吸，即先作胸外心脏按压 15 次，再口对口人工呼吸2 次，如此交替进 行，抢救一定要坚持到底。

现场抢救中，不要随意移动伤员，若确需移动时，抢救中断时间不应 超过 30 秒。移动伤员或将其送医院，除应使伤员平躺在担架上并在背部垫

以平硬阔木板外，应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续人工呼吸和胸外心 脏按压，在医院医务人员未接替前救治不能中止。

## 1.12. 火灾及消防事故的应急救援

火灾及消防事故发生后立刻按照前述应急响应程序组织应急救援，主 要需要做的事现场灭火及现场人员疏散，消防平面布置图。

火灾发生后先采用有效措施扑灭身上的火焰，使伤员迅速脱离开致伤 现场，当衣服着火时，应采用各种方法尽快的灭火，如水浸、水淋、就地 卧倒翻滚等，千万不可直立奔跑或站立呼喊，以免助长燃烧，引起或加重 呼吸道烧伤。灭火后及时送医院进行治疗。

保护创面，尽量不要弄破水泡，对创面应立即用天角巾、大纱布清洁 的衣服和被单，给予简单而确实的包扎。及时送医院进行治疗。手足被烧 伤时，应将各个指、趾分开包扎，以防粘连。

## 1.13. 后期处理

事故发生后，应急领导小组应积极协同上级应急领导机构组织有关方 面专家对事故原因进行调查，写出书面调查报告。

事故报告要尽量说清楚以下情况：

事故发生时间、地点、类型及程度、人员伤亡情况，已经采取的措施。

外部救援时必须说明事故发生在什么地方，什么路几号、靠近什么路 口、附近有什么特征，报救者单位、姓名(或事故地)电话号码及人员伤亡 情况，如对方无疑问后才能挂断电话。通完电话后，应把救护车进工地现 场的路上障碍及时予以清除，同时派人在现场外等候接应救护车。

# 九、计算书及相关施工图纸

1、500T汽车吊工况:

# 工况: (主臂)L=主臂 62.5m 旧塔下段重量约30T，吊钩索具重量约3T，作业半径18m，吊机额定起重量为 47T,完全符合此次吊装要求。

500T汽车吊参数表

2、130T 汽车吊工况：

工况: (主臂)L=主臂 28.3m ，作业半径 10m，吊机额定起重量为40.7T,因 130T 汽车吊为溜尾使用所以完全符合此次吊装要求。

130T 汽车吊参数

3、钢丝绳破断拉力计算：

所有塔体均采用6×37+FCφ60mm 钢丝绳

查找单根钢丝绳破断拉力表最大型号为查表得最小破拉力为：1960KN；

取 安 全 系 数 10， 则 6×37+FC φ60mm钢丝绳破断拉力为1960÷10=196KN=19.6吨

根据旧塔上段吊装实际情况（28T，侧壁板吊耳，不使用平衡梁），采用2根钢丝绳吊装，

旧塔上段单股钢丝绳垂直拉力：

28吨÷2根＝14吨/股

根据旧塔下段吊装实际情况(30T，轴耳，使用平衡梁)，钢丝绳每端1弯2股使用，总共2弯四股，

旧塔下段单股钢丝绳垂直拉力：

30吨÷4 股=7.5吨/股

根据新塔下段吊装实际情况(15.2T，轴耳，使用平衡梁)，钢丝绳每端1弯2股使用，总共2弯四股，

旧塔下段单股钢丝绳垂直拉力：

15.2吨÷4 股=3.8吨/股

- 钢丝绳角度拉力计算：

冷热换热器钢丝绳捆扎大样图

根据勾股定理得出旧塔上段吊装时钢丝绳夹角为21.1 ° 根据钢丝绳夹角力学原理：

公式：F=F0/cos1/2θ

F=实际拉力

F0=原始拉力

θ=钢丝绳夹角

F=14T/cos10.55° ≈14.24T＜19.6吨破断拉力

根据勾股定理得出旧塔下段吊装时钢丝绳夹角为24.1 ° 根据钢丝绳夹角力学原理：

公式：F=F0/cos1/2θ

F=实际拉力

F0=原始拉力

θ=钢丝绳夹角

F=7.5T/cos12.05° ≈7.67T＜19.6吨破断拉力

根据勾股定理得出新塔下段吊装时钢丝绳夹角为24.1 ° 根据钢丝绳夹角力学原理：

公式：F=F0/cos1/2θ

F=实际拉力

F0=原始拉力

θ=钢丝绳夹角

F=3.8T/cos12.05° ≈3.89T＜19.6吨破断拉力

本次吊装选用 6×37+FCφ60mm 钢丝绳，小于 6×37+FCφ60mm 钢丝绳钢丝 绳扣破断拉力，满足吊装要求。

5、平衡梁计算

单侧吊耳承受重力15吨/2=75KN，考虑1.5系数，则吊耳承受重 力设计值：F=1.5*75=112KN，

为便于铁扁担日后使用广泛性，这里按钢丝绳角度（180-28.96）/2=75.52°计

吊耳薄弱截面受剪力最大值：f/sin（75.52）=1050KN/sin（75.52）≈1084.45KN 剪应力： τ=1084450/(200*20+2*150*25)≈94.30N/㎟＜160 N/㎟ ，满足要求。

横撑杆承受压力：

2*F/tan(75.52)=2*112/tan(75.52)=57.47KN

压应力：σ=542315/(0.97*50929)≈ 10.98N/㎟＜215 N/㎟，满足要求。

横撑杆焊缝复核

4 条焊缝，焊脚 10mm，焊缝长度500mm（每条）

剪应力： τ=542315/(4*470*10*0.707)=40.80N/㎟＜160N/㎟ ,满足要求。

6、卸扣选择

设备吊点采用的卸扣是连接吊索和吊耳的连接件，所以卸扣的受力同吊索 一致。

采用2个吊点，根据以上的吊索计算可知，每个吊点受力最大为15T 选用 1.5寸弓型卸扣，1.5 寸弓型卸扣的额定载荷为17t，满足施工要求。卸扣的额定载荷已经包括4倍的安全系数在内。

国家标准《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB6067.1-2010：

该标准规定了起重机械及其零部件的安全要求，其中提到吊装索具（包括卸扣）的安全系数应不小于4倍。

具体条款：第5.2.2条“吊装索具的安全系数”。

行业规范《起重吊装计算及安全技术》

该规范明确指出，卸扣的安全系数通常取4倍或5倍，具体取决于吊装作业的工况和风险等级。

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276-2012）：

该规范要求吊装索具的安全系数应满足4倍以上的要求，以确保吊装作业的安全性。

总结卸扣的安全系数通常取4倍或5倍。

7、单车起吊最重工况承载力验算

500T汽车吊工况 主臂长度：62.5m

作业半径：18m

允许起重量：47T

旧塔下段重量30T，吊钩索具平衡梁总重量约3T，吊机实际吊重量为33T，取安全系数1.2，重量为39.6T，吊机荷载为84%。

故满足吊装需求

500T汽车吊压力计算：

地面为甲方提供混凝土硬化地面，500T汽车吊吊装时，车身总重 156t(包含车身自重及配重)，吊装设备最重重量为30T，钢丝绳和吊索具重量3T， 路基箱4块总重量 4t，合计总重量约193T，取安全系数为 1.5，总重量为289t。

路基箱总面积3m×3m×4=36m²

车身总重量与钢板对地面的理论压强为:

根据硫酸装置区域地基地勘报告得出此区域承载力为  KPa，吊车站位 区域地基每平方米抗压能力为78.67KPa＜  KPa，满足此次吊装使用要求。

在吊装过程中，安排专人监测吊车支腿的沉降及起吊工程监测。

根据相关标准和行业规范，地面耐压安全系数的取值依据包括：

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276-2012）

第4.2.3条规定：吊装作业时，地面的承载力应满足吊装设备的最大载荷要求，并考虑1.5倍的安全系数。

条文指出：“吊装作业前，应对地面承载力进行验算，确保地面承载力不小于吊装设备最大载荷的1.5倍。

《起重机设计规范》（GB/T 3811-2008）

第9.3.2条要求：起重机支腿对地面的压力应满足地面承载力的要求，并考虑1.5倍的安全系数。

条文指出：“起重机支腿对地面的压力应满足地面承载力的要求，安全系数不小于1.5。”

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

第5.2.4条规定：临时性荷载（如吊装作业）对地基的压力应满足地基承载力的要求，并考虑1.5倍的安全系数。

条文指出：“临时性荷载对地基的压力应满足地基承载力的要求，安全系数不小于1.5。

- 扛杆计算

已知最大工作半径为18米，吊臂长度为62.5米，根据勾股定理得出吊臂顶点距离地面59.85米，吊臂实际角度为73.2°。

以楼房A北面墙壁高度14米，吊车中心点距离楼房A北面墙壁9米计算，吊臂扛杆角度为57.3°＜73.2°，所以楼房A不杠杆。

以楼房B北面墙壁高度28米，吊车中心点距离楼房B北面墙壁15米计算，吊臂杠杆角度为61.8°＜73.2°，所以楼房B不扛杆。

9、吊耳计算

- 10、无损检测报告

- 11、吊车检验报告

- 500吨汽车吊检测报告

- 130T吊车检测报告

- 吊装单位资质