## Sheet3
索普赛瑞询价单
序号 | 设备名称 | 施工内容 | 单位 | 材质 | 数量 | 重量（单台重量） | 重量（4台重量） | 含税单价（元/台） | 含税总价（元） | 备注
1 | 干燥塔 | 按图纸要求，进行现场制作 | 台 | Q235B/30408/31603 | 4 | 90.518 | 362.072 |  | 0 | 现场焊材甲供
2 | 二吸塔 | 按图纸要求，进行现场制作 | 台 | Q235B/30403 | 4 | 77.14 | 308.56 |  | 0 | 现场焊材甲供
5 | 冷热换热器 | 按图纸要求，进行现场制作 | 台 | 20+渗铝/Q345R | 4 | 242.15 | 968.6 |  | 0 | 现场焊材甲供
合计 |  |  |  |  | 12 | 409.808 | 1639.232 |  | 0
1.报价含全额增值税专用发票，税率： 9 % 2.施工地址：江苏索普赛瑞装备制造有限公司船厂施工区域。 3.报价人必须具备中华人民共和国境内生产的合法资质与行业内业绩（需提供业绩合同）。 4.采购人职责：（1）甲供材料（板材、法兰锻件等图纸范围内的材料），提供满足焊接工艺用量的焊材、（2）加工部分：管板、折流板钻孔，多孔板钻孔，封头压制，拉杆两头的螺纹车加工，冷热换热器渗铝管、（3）现场预制场地，地面平整、（4）现场安全标识标牌 、（5）提供焊接工艺、胀管工艺。 报价人职责：（1）材料卸货，现场下料（废料统一回收）、卷板、锥体加工，以及施工用到的工装材料、（2）仅负责图纸范围内的部分，不含内件安装、(3)碳钢部分的现场喷砂油漆（达到图纸要求），不锈钢部分现场酸洗（包含废水处理），现场防护措施达到《江苏索普赛瑞有限公司安全管理考核细则（修订）》要求、(4)设备制作中的顶板、底板抽真空试验、(5)冷热换热器上下管箱及管板面的现场喷铝、(6)施工吊车、气体费用、（7）施工场地的围挡，临时设施，库房等，脚手架搭建拆除、（8）现场无损检测（提供报告、底片）、（9）施工人员的保险、吃住 、（10）安全方面（满足业主的要求）。 5.严格遵守厂纪厂规，统一着装、文明施工需按照业主现场施工安全要求执行 6.施工现场配备项目经理、具有专职安全员证书专职安全员、现场检验员、专职电工等一切施工所需用到的人员。 7.现场电焊工需提供焊工证、热熔切割证，登高需要提供登高证，必须人证一致，且在有效期内。 8.报价人还应提供人员配置计划、生产计划、设备投入计划、设备质量制作控制点计划、完工资料等。 9.付款方式：承兑结算，设备验收合格、提供完工资料后委托方进行审计，7日内委托方出具审定后的审定单，被委托方开具全增值税专用发票后7日内支付。 10.交货期；干燥塔、二吸塔、冷热换热器11月15日各交两台，12月15日各交两台。主材提供时间：冷热换热器渗铝管10月15日开始回厂至10月25日前全部回厂2套数量，剩余两台冷热换热器渗铝管11月15日前全部回厂， 筒体板9月17日前回厂，管板9月17日前回厂。干燥塔、二吸塔封头10月18日前回厂、壳体板（碳钢）9月25日回厂，壳体板（不锈钢部分 ）10月10日前回厂。 11.水电费按照实际使用量与业主结算。
报价日期：
交货期：
报价有效期：
报价联系人：