采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
项目概况
1.项目名称：硫化事业部2378AB/700型主风机年度维保检修
2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

3.报价截止与评审时间：2026年5月21日14：00（北京时间）
4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
5.交货时间：2026年6月4日到2027年6月3日，乙方根据甲方提供的维保检修计划时间，提前3天通知乙方，乙方必须按甲方要求时间内完成维护保养工作内容。
6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）
7.公示查询：www.sopo.com.cn

采购内容及要求

（一） 采购内容
2378AB/700型主风机年度维保检修，主风机解体，转子更换，主风机安装，主风机试车，维护除尘，需现场处理迷宫密封、轴瓦缺陷，配合甲方安排的振动诊断及动平衡校核工作，维保维修涉及的所有备件由甲方提供。具体维修要求详见附件1：报价函和附件2：硫化事业部主风机维保检修技术要求。                         

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

    夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。
（二）技术及资质要求

1.资质要求：具备专业维修主风机整机能力和维修业绩，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和同类型项目业绩（至少5家已履约完成，需提供合同复印件）。

2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

三、报价要求

（一）报价方式

1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。

2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。

3.报价文件包括：报价函、技术文件，报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）。
（二）付款方式

验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付90%，余款一年质保后付清。

含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

联 系 人：潘诚，电话：13952810654
（五）疑问咨询

报价联系人：潘诚13952810654（详情咨询）
部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

（一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：

人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

（二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

（三）售后服务：电话响应≤1小时，明确解决方案。
（四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择评定价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

2.质量不合格：

验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。
解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：2026年5月9日

附件1：
报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

1.项目总计（含税）：（大写）____元人民币；税率     %。

2.交货时间：________________________。

3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

5.不接受项：________________________。
6.报价清单
 （1）该项目执行分项报价。
	序号
	工作内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	税率

	1
	主风机拆、装
	次/台
	3
	
	
	

	2
	主风机轴瓦（前后各一付）更换
	/次套
	3
	
	
	

	3
	主风机轴瓦刮瓦（前后各一付）
	次/台
	3
	
	
	

	4
	主风机联轴器与液偶、液偶与电机对中核准
	次/台
	3
	
	
	

	
	合计：
	
	


（2）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式合计价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交人需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价；该价格只为确定单位作依据，合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。
（3）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。
（4）不在报价中的的维保维修要求由成交人自行承担。
（5）单次维保单次结算，按实际工作量并经双方签字确认，否则不予结算。
（6）更换下的零件交由采购人统一保管。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2

硫化事业部主风机维保检修技术要求

作业环境
	序号
	类别
	具体填写要求

	1
	现场有无危害介质：  有 □  无 ☑
	

	2
	现场有无易燃介质：  有 □  无 ☑
	

	3
	是否需要防护作业：  有 ☑  无 □ 
	

	4
	是否需要动火作业：  有 ☑  无 □
	

	5
	是否需要登高作业：  有 ☑  无 □
	 

	6
	是否需要起吊作业：  有 ☑  无 □
	甲方提供检修用行车，乙方带证操作。


二、检修方案
1、项目名称：

2378AB/700型主风机年度维保检修

2、维修设备位号、名称、技术参数、安装位置：

 硫化事业部硫酸装置主风机，属于离心式风机，由电机（YKS5602）、液力耦合器（YOTGC530）、风机（型号2378AB/700,主风机转子外径1800,长度2000,轴径200,重量1.0t，10片风叶）三个主要部分组成。

故障情况说明：
  硫酸装置主风机需进行年度维保维修
4、检修要求：
4.1维修工作量仅限于主风机，每次维修内容根据现场实际需求进行，涉及维修内容全部由乙方负责实施。
4.1.1主风机解体

4.1.1.1拆除主风机出口弯头。

4.1.1.2 拆除主风机前后轴瓦座上盖连接螺栓并起吊前后轴瓦座上盖。

4.1.1.3 从前后轴承座中拆除前后轴瓦。

4.1.1.4 拆除主风机上下蜗壳连接螺栓并起吊主风机上蜗壳。

4.1.1.5清洗主风机蜗壳。

4.1.2转子更换

4.1.2.1 吊出转子总成（风叶、主轴）。

4.1.2.2 检查（更换）主风机蜗壳迷宫密封。

4.1.2.3 吊装转子总成（风叶、主轴）并安装前后轴瓦。

4.1.2.4 检查（更换）轴承箱迷宫密封。

4.1.2.5检查轴瓦各部间隙确定轴瓦、油封是否需要更换。轴瓦如需更换需对轴瓦进行刮瓦，达到标准后进行安装。滑动轴承衬与轴颈应均匀接触，接触角为正下方60o~90o，用涂色法（红丹）检查其接触斑点，在60o~70o接触角上要求接触点不小于2~3点/cm 2，不符合技术要求时，可用刮刀刮研轴承衬表面；滑动轴承衬背与轴承座接触面应均匀贴合，接触面积：上轴承体与上盖不少于40%，下轴承体与下座不少于50%。用铅丝法测量两者间隙为0.03~0.05mm。轴承防转销与轴承座销孔无憋劲、定期现象；滑动轴承顶间隙应控制在（1.5~2）D/1000范围（D为滑动轴承所在位置的轴颈大小），滑动轴承侧向间隙为1/2顶间隙，以上间隙均可用压铅丝法检测；止推轴承和止推盘应均匀接触，其接触面积不小于70%，轴承推力间隙一般为0.20~0.30mm，最大不超过0.60mm。
4.1.3主风机安装

4.1.3.1 吊装主风机上蜗壳并紧固连接螺栓。

4.1.3.2 吊装前后轴瓦座上盖并紧固连接螺栓。

4.1.3.3 吊装主风机出口弯头。
4.1.3.4 安装主风机联轴器。

4.1.3.5 校核主风机和偶合器、偶合器和电机主轴的对中。

4.1.4主风机试车

4.1.4.1主风机不带负载运行至1500rpm，并测量运行数据。

1）观察主风机运行是否平稳，有无异响。

2）测量主风机轴承的三向振动值并记录。

3）测量并记录主风机各轴承温度。

4.1.4.2维护除尘

使用毛刷、扫帚等, 对主风机、基础及周边地面进行清理。

4.2维保要求

4.2.1维保维修涉及的所有备件由甲方提供。
4.2.2需现场处理迷宫密封、轴瓦缺陷。

4.2.3设备投运后施工方提供设备大修验收单及运行状态评估报告。

4.2.4配合甲方安排的振动诊断及动平衡校核工作。

5、维修工作量预估

	序号
	材料名称
	型号
	单位
	预估数量
	单价
	总价
	税率

	1
	主风机解体
	2378AB/700
	次/台
	3
	
	
	

	2
	主风机及轴瓦（前后各一付）更换
	2378AB/700
	/次套
	3
	
	
	

	3
	主风机装配
	2378AB/700
	次/台
	3
	
	
	

	4
	主风机联轴器与液偶对中核准（2副）
	2378AB/700
	次/台
	3
	
	
	

	5
	主风机轴瓦刮瓦（前后各一付）及间隙检查
	2378AB/700
	次/台
	3
	
	
	

	共计
	
	


三、工期要求

1、维保期限：2026年6月4日到2027年6月3日：乙方根据甲方提供的维保检修计划时间，提前3天通知乙方，乙方必须按甲方要求时间内完成维护保养工作内容。

2、质保期内出现异常情况，甲方通知乙方，乙方必须24小时之内派员到甲方现场处理。

四、验收标准

1、按照维保要求维保后的设备通电试机正常，提交维保记录。

2、施工符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010；《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009。施工符合硫化事业部设备检修规程。施工材料、施工工艺符合行业相关规定，安装位置正确无误。
3、主风机检修后验收标准：

	序号
	检测项目
	装配精度（mm)

	1
	驱动端轴承径向间隙
	0.27±0.04

	2
	非驱动端轴承径向间隙
	0.22±0.04

	3
	驱动端轴承过盈量
	0.05±0.02

	4
	非驱动端轴承过盈量
	0.05±0.02

	5
	驱动端油封间隙（东侧）
	0.20±0.05

	6
	驱动端油封间隙（西侧）
	0.25±0.05

	7
	非驱动端油封间隙
	0.20±0.05

	8
	驱动端气封间隙
	0.3±0.05

	9
	非驱动端气封间隙
	0.25±0.05

	10
	轴向位移
	0.23±0.05

	11
	风机与耦合器对中
	耦合器低0.05±0.01
	上下开口0.04±0.01

	
	
	耦合器对风机轴线0.03±0.01
	左右开口0.04±0.01

	12
	耦合器与电机对中
	电机高0.20±0.03
	上下开口0.04±0.01

	
	
	电机对耦合器轴线偏0.04±0.01
	左右开口0.04±0.01


4、主风机在逐步升负荷至转速达到2800rpm的过程中，主风机前后轴承温度<70℃，各向振动均不超过2.0mm/s，且连续运行14天温度、振动无明显上升。
五、质保要求

  1.质保期一年。

2.维保完成后出具完整的报告，包含机器的性能、隐患、维保前后的对比等图片及文字说明。

3.乙方必须对维修的设备进行拍照取证（发给甲方），如有配件更换，需将更换件随维修好的设备一同返还给甲方，否则不予结算。
六、安全注意事项

1.按规定配合甲方办理作业票证，落实安全措施后方可施工。

2.服从甲方安排。

七、维修单位资质

具备专业维修主风机整机能力和维修业绩。
