## Sheet1
索普赛瑞询价单
序号 | 项目名称 | 施工内容特征描述 | 单位 | 数量 | 含税单价（元/项） | 含税总价（元） | 备注
1 | 船厂独立施工区围栏复原 | 1、将原破损围挡及镀锌骨架‌拆除，长度114米； 2、向东侧重新安装围栏及镀锌骨架，二端与现有的围挡形成交圈，长度7.2米； 3、将拆除下来的材料用于复原原施工区围栏（总共1面，192米），其中114米的材料可以利旧，其余材料需要施工方自备。 （围栏材料：0.5mm小草图案900型彩钢瓦，彩钢瓦尺寸通常为长3米，高2米；‌镀锌骨架‌：包括镀锌方管100*100*1.2mm立柱、连接筋40*60*1.2mm镀锌方管、斜撑40*40*3mm镀锌角铁等；辅材：φ10*100mm膨胀螺丝、20*15*5mm镀锌铁板等） | 项 | 1 |  | 0 | 围栏主体材料（彩钢瓦、镀锌骨架）用拆除下来的材料施工，不足的部分需施工方自备，辅材由施工方自带。
合计： | [5 empty] | 0
1、报价含全额增值税专用发票，税率： %。（报价时，请标明税率） 2、报价为施工固定总价。 3、付款方式为：承兑结算，工程验收合格、发票到后45日内支付95%工程款，剩余5%为质保金，质保期一年后无质量问题无息支付。（若有偏离，请注明） 4、严格遵守厂纪厂规，统一着装、文明施工(严格按照业主现场施工安全要求）；在施工期间发生任何工伤事故，被委托方承担全部的经济责任。施工人员必须携带职业病体检报告、工伤保险。 5、工期：3天内完成。
报价日期：
交货期：
报价有效期：
报价联系人：