采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
项目概况
1.项目名称：老股份变电所高压电气设备维护、试验
2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

3.报价截止与评审时间：2026年8月11日14：00（北京时间）
4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
5.交货时间：计划时间2026年8月29日-30日，检修时长2天，提前一周通知乙方。
6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）
7.公示查询：www.sopo.com.cn

采购内容及要求

（一） 采购内容
2#动力主变35kV高压桩头放电处理；4台35kV高压开关柜、10台10kV高压开关柜、2台35kV避雷器、30只10kV避雷器预防性试验；3台35kV高压开关柜、5台10kV高压开关柜继保试验。具体要求详见附件1：报价函和附件2：老股份35kV变电所高压电气设备维修方案。                         

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

    夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。
（二）技术及资质要求

1.资质要求：报价单位需具有施工资质要求承装（修、试）二、二、二级资质，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和相关业绩材料3份。

2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

三、报价要求

（一）报价方式

1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。

2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。

3.报价文件包括：报价函、技术文件，报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）。
（二）付款方式

验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付90%，余款一年质保后付清。

含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

联 系 人：潘诚，电话：13952810654
（五）疑问咨询

报价联系人：潘诚13952810654（详情咨询）
部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

（一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：

人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

（二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

（三）售后服务：电话响应≤1小时，明确解决方案。
（四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择评定价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

2.质量不合格：

验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。
解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：2026年7月30日

附件1：
报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

1.项目总计（含税）：（大写）____元人民币；税率     %。

2.交货时间：________________________。

3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

5.不接受项：________________________。
6.报价清单 

（1）该项目执行分项报价。

	序号
	项目
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	税率

	1
	2#动力主变35kV高压桩头放电处理及变压器试验
	S11-6300/35
	台
	1
	
	
	

	2
	35kV高压开关预防性试验
	VD4 4012-25
	台
	4
	
	
	

	3
	10kV高压开关预防性试验
	10-VPR-32
	台
	10
	
	
	

	4
	35kV避雷器预防性试验
	FZ-35
	组
	2
	
	
	

	5
	10kV避雷器预防性试验
	YH5WZ-17/45
	只
	30
	
	
	

	6
	2#动力主变继保试验
	7SJ68/7UT61
	套
	1
	
	
	

	7
	35kV进线开关继保试验
	7SJ68
	套
	2
	
	
	

	8
	10kV出线开关继保试验
	7SJ68
	套
	5
	
	
	

	9
	合计：
	
	


（2）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式合计价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交人需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价；该价格只为确定单位作依据，合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。

（3）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

（4）不在报价中的的维保维修要求由成交人自行承担。

（5）更换下的零件交由采购人统一保管。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2

老股份35kV变电所高压电气设备维修方案

作业环境:老股份35kV变电所内

检修方案

项目名称

老股份变电所高压电气设备维护、试验。

维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

高压电气设备维修清单：
	序号
	设备名称
	数量
	型号
	容量
	真空断路器型号
	设备位号

	1
	2#动力主变压器
	1台
	S11-6300/35
	6300kVA
	/
	/

	2
	35kV高压开关柜
	4台
	KYN61-40.5
	35kV/600A
	VD4 4012-25
	343、344、3200、3204

	3
	10kV高压开关柜
	10台
	KYN76A-12
	10kV/200A
	10-VPR-32
	1201、1202、1213、1214、1215、1223、1225、1230、1200、1221JX

	4
	35kV避雷器
	6只
	FZ-35
	/
	/
	/

	5
	10kV避雷器
	30只
	YH5WZ-17/45
	/
	/
	1201、1202、1213、1214、1215、1223、1225、1230、1200、1221JX


故障情况说明

①2#动力主变35kV高压桩头放电。

②4台35kV高压开关柜、10台10kV高压开关柜、2台避雷器预防性试验到期。

③3台35kV高压开关柜、5台10kV高压开关柜继保试验到期。
检修要求

4.1 2#动力主变清灰、检查、紧固螺丝。

4.1.1 清除变压器外壳表面的灰尘、油污和其他杂物，放电检查，高低压桩头母排清灰及螺丝桩头紧固检查；散热器清灰，清除散热器表面的灰尘和杂物，确保散热效果。

4.1.2 套管和绝缘子清灰，清除套管和绝缘子表面的灰尘、污垢和沉积物，使用酒精（甲供）擦拭干净。

4.1.3 控制箱清灰，清除控制箱和接线盒内部的灰尘、密封检查、端子紧固。

4.1.4 主变绝缘电阻及吸收比、直流电阻、变比、介损、直流泄漏及耐压试验。继电器、油位计、压力释放阀及温控等附件清除表面的灰尘和油污，检查各部件是否完好，进行非电量信号模拟动作试验。

4.1.5 套管、母排等螺丝紧固需要使用力矩扳手，紧固完成作业人员在螺栓或螺母上划出标记线。

4.1.6检查中发现问题需及时告知甲方监护人员。

4.2  4台35kV高压开关柜、10台10kV高压开关柜、6只35kV避雷器、30只10kV避雷器预防性试验

4.2.4开关预防性试验：绝缘电阻、交流耐压试验（相对地、相与相及断口），测量高压开关每相导电回路的电阻，高压开关机械特性试验：测量断路器主触头的分、合闸时间，测量分、合闸的同期性，测量合闸时触头的弹跳时间；避雷器预防性试验：绝缘电阻、直流耐压试验、泄漏电流。
4.2.5检查固定螺栓有无松动，螺栓、拐臂、支杆开口销状况，柜体灰尘吹扫、传动机构加凡士林保养、轴、销、锁扣和机械传动部件检查、螺栓紧固、绝缘件清洁及裂纹检查。（凡士林等辅材由施工方准备）

4.2.6检查低压控制回路的配线有无断线松动并紧固。

4.2.7检查操作装置（含操作机构）的弹簧有无生锈变形及螺钉的情况，各活动部位有无异常磨损。

4.2.8断路器操动机构的试验检查。

4.3  3台35kV高压开关柜343、344、3204、5台10kV高压开关柜10 kV开关柜：1213、1214、1215、1223、1221JX继保试验

4.3.1按继电保护（电流速切、定时过流、失压保护、过负荷保护）原定值校验综保动作是否可靠、符合要求。

4.4维修单位应编制并提供详细的现场施工方案,方案应符合电力设备预防性试验规范。

4.5所有试验十天内出具试验报告 。
检修过程中不涉及备件。

四、工期要求

计划时间2026年8月29日-30日，检修时长2天，提前一周通知乙方。 

五、验收标准

1.施工现场地面清洁，没有油迹、灰尘和杂物，设备内没有遗漏工具；

2.设备整洁，瓷瓶清洁，没有灰尘，无渗油；

3.接线桩头紧固可靠，紧固螺丝用力适当，不要损坏设备。

4.维修后出具检修报告及相关图片。
六、质保要求

质保一年。

七、施工单位要求

1.施工人员需参加甲方安全培训，考试合格。

2.现场检测人员需提供一年内有效体检报告，报告中至少要有：五官、血常规、血压、心电图。

3.报价单位需具有施工资质要求承装（修、试）二、二、二级资质。 
