采购询价书
我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
1、 项目概况
1.项目名称：碳回收事业部脱硫塔、水解塔、纯化器更换催化剂及瓷球施工
2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司采购中心
3.报价截止与评审时间：2026年9月17日14：00（北京时间）
4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
[bookmark: _GoBack]5.交货时间：合同签订后，预计在2026年10月施工，具体开始时间由采购人提前1周电话通知，8天内完成全部施工，每台2天内完成，并验收合格交付运行（如无法满足请在报价时注明）；
6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）
7.公示查询：www.sopo.com.cn
2、 采购内容及要求
（一） 采购内容
4台塔器更换催化剂及瓷球。水解塔、脱硫塔及纯化器结构尺寸详见方案中的技术参数表；每台设备底部一层为瓷球，催化剂拆装量详见方案中用量表。拆装过程中所需叉车、吊车由甲方提供，催化剂及瓷球由甲方运输至安装现场，其他专业工具及吨袋由乙方提供，乙方需将拆出的催化剂、瓷球装入吨袋，施工具体工作量详见附件2：碳回收脱硫塔、水解塔、纯化器更换催化剂、瓷球方案。
成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万元/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；
    夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。
（二）技术及资质要求
1.资质要求：具有与项目相对应的技术能力，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和催化剂装填项目业绩（必须提供近三年内，至少3套已履约完成的业绩，需提供合同复印件、合同对应发票或验收报告）。
2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。
3.若成交供应商被发现提供虚假资质证明，采购人有权取消其成交资格，并保留追究相关责任的权利。
（三）质保要求
供方所供产品质保期自货物现场验收合格之日起计算，质保期限为6个月（如不同意须在报价中书面提出）。质保期内，供方须免费在采购方要求的时间内提供维修、更换零部件及上门服务；因安装不当、人为损坏、工况超出技术协议约定范围造成损坏不在质保范围内。
质保期内接到采购人故障通知，供方拒不履行质保义务，我方有权从货款、质保金中扣除相应损失。
三、报价要求
（一）报价方式
1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。
2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。
3.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。
（二）付款方式
验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付90%，余款质保满无异常后付清，质保期半年。
· 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。
· 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。
· 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前2年内财务审计报告及3个月内企业信用报告并加盖公章）。
（三）报价提交方式
线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。
（四）送达地址及联系方式
· 收件单位：江苏索普化工股份有限公司采购中心
· 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）
· 联 系 人：冯玉华，电话：13815151208
（五）疑问咨询
· 报价联系人：冯玉华13815151208（详情咨询）
· 部门负责人：解云13913442555
四、其他要求
（一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：
· 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；
· 施工人员年龄18-60周岁，提供近1年内的体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。
（二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。
（三）售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。
（四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。
五、评审流程
1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。
2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择合计价最低（其他报价人的各分项报价作为参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。
3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。
4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。
六、违约责任
1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超过20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。
2.质量不合格：
· 验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。
· 解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。
3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。
七、其他事项
1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。
2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。
3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。
4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司采购中心。

 


江苏索普化工股份有限公司采购中心

日期：2026年9月8日


附件1：
报价函
江苏索普化工股份有限公司：
（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：
1.项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率     %（附分项报价清单）。
2.交货时间：________________________。
3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。
4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。
5.不接受项：________________________。
6.分项报价清单
	序号
	名称
	装填量
	单位
	数量
	单价
	税率

	1
	脱硫塔拆装催化剂及瓷球
	氧化铁精脱硫剂10 m3
活性炭精脱硫剂5 m3
瓷球
	台
	1
	
	

	2
	水解塔拆装催化剂及瓷球
	常温COS水解催化剂35 m3
瓷球
	台
	1
	
	

	3
	纯化器A拆装催化剂及瓷球
	氧活性炭精脱硫剂15 m3
瓷球
	台
	1
	
	

	4
	纯化器B拆装催化剂及瓷球
	氧活性炭精脱硫剂10 m3
瓷球
	台
	1
	
	

	5
	合计
	
	


（1）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式合计价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交单位需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。
（2）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。
（3）不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。
（4）更换下的零件交由采购人统一保管。
承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。
全权代表（签字）：________ 联系电话：________
报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日


附件2
碳回收脱硫塔、水解塔、纯化器更换
催化剂、瓷球方案
一、作业环境
	序号
	类别
	具体填写要求

	1
	现场有无危害介质：  有 ☑  无 □
	

	2
	现场有无易燃介质：  有 □  无 ☑
	

	3
	是否需要防护作业：  有 ☑  无 □
	

	4
	是否需要动火作业：  有 □  无 ☑
	

	5
	是否需要登高作业：  有 ☑  无 □
	具备登高作业资质

	6
	是否需要起吊作业：  有 ☑  无 □
	甲方负责检修用平台、吊车、叉车


二、检修方案
1.项目名称 ：碳回收脱硫塔、水解塔、纯化器更换催化剂、瓷球。
2.维修设备位号、名称、技术参数等
	序号
	位号
	名称
	型号
	数量
	厂家

	1
	T-101A
	1#纯化器
	圆柱立式填料塔Φ=1500 L=10010 V:15.7m3
	1台
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]珠海共同机械设备有限公司

	2
	T-101B
	2#纯化器
	圆柱立式填料塔Φ=1500 L=7220 V:10.8m3
	1台
	珠海共同机械设备有限公司

	3
	T-502
	水解塔
	圆柱立式填料塔Φ=2600×48 L=10320总高：13843 V:68m3
	1台
	常州万象化工机械有限公司

	4
	T-501
	脱硫塔
	圆柱立式填料塔Φ=2000×38 L=8350总高：11660 V:29m3
	1台
	常州万象化工机械有限公司


3.设备对应催化剂用量
	序号
	设备位号
	催化剂
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]数量m3
	更换周期
	备注

	1
	脱硫塔
	氧化铁精脱硫剂
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]活性炭精脱硫剂
	10 m3
5 m3
	3年
	两层装填

	2
	水解塔
	常温COS水解催化剂
	35 m3
	3年
	

	3
	纯化器A
	氧活性炭精脱硫剂
	15 m3
	3年
	

	4
	纯化器B
	氧活性炭精脱硫剂
	10 m3
	3年
	

	5
	
	瓷球
	4 m3
	3年
	底部一层


4.故障情况说明
脱硫塔内脱硫剂、纯化器脱硫剂已连续投用6年以上，水解塔水解催化剂已投用3年以上，均已达到规定的最高使用年限。上述脱硫剂、水解催化剂长期运行后，吸附、催化活性会出现衰减，脱硫、水解处理能力大幅下降，会造成原料气净化指标不达标，直接影响CO₂产品生产的纯度、产量以及装置稳定连续运行。为保障CO₂生产装置安全稳定运行，确保CO₂产品质量达标，需对上述脱硫剂、水解催化剂进行更换处置。
原催化剂、瓷球由湖北华特尔净化科技股份有限公司供应。
4. 维修内容
4.1 施工前的准备工作
4.1.1 乙方负责配备施工所需真空泵、软料斗、帆布溜筒（控制物料下落高度≤0.5‑1m，避免催化剂颗粒受冲击破碎粉化）、振碎器、耙子、筛网（用于筛分破碎粉尘）及全套防爆工具。
4.1.2 甲方按照乙方施工要求搭设施工平台，并提前完成塔器保温层拆除工作。
4.2 催化剂、瓷球卸出
4.2.1 甲方作业前检查施工平台，确认平台结构稳固，满足安全作业要求。
4.2.2 甲方拆除塔器人孔盖板，开启人孔。
4.2.3 乙方完成抽料系统准备，吸料设备就位布置，控制箱完成接线通电。
4.2.4 乙方启动吸料设备，开展催化剂、瓷球抽吸作业，做好物料收集。
4.2.5 乙方抽吸出来的废催化剂及瓷球装入吨袋（乙方提供），采用吊车吊运至塔外，再使用叉车转运至施工区域以外指定位置定置堆放。
4.3 新催化剂、瓷球装填前准备工作
4.3.1 乙方清理作业现场，做到场地整洁，无杂物、无残留旧催化剂。
4.3.2 甲方配齐吊装机具及各类施工工器具，办理完成全部施工作业票证。
4.4 新剂装填过程
4.4.1 甲方装填前由叉车将催化剂、瓷球等转运至作业现场，检查催化剂有无受潮、污染，确认完好后方可装入吊斗。
4.4.2 甲方按照设计装填量分批转运催化剂至现场，落实新料防雨防护措施。
4.4.3 甲方将吊斗吊运至装填作业平台，乙方将瓷球、催化剂从人孔装填进塔器。
4.4.4 乙方装填过程实时观察床层平整度，若床层出现高低不平，使用专用工具将床层扒平。
4.4.5 乙方装填作业完成后，通知甲方到场检查确认。
4.4.6 经甲方验收合格后，乙方清理撤出全部施工工器具，甲方恢复安装各装填口部件。
5. 检修过程中涉及的装填专业工器具由乙方提供。
6. 检修过程中涉及的人孔垫片由甲方负责。
5.检修过程中涉及的催化剂、瓷球由甲方提供。
5.1甲方提供备件
5.1.1必须更换备件清单
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	材质
	备注

	1
	活性炭精脱硫剂
	Φ(4-5)×(3-15)
	[bookmark: OLE_LINK22]m3
	30
	氧化铁活性组份+特种促进剂
	

	2
	水解催化剂
	Φ(2-4)、Φ(3-5)
	m3
	35
	优质活性氧化铝球+特种促进剂
	

	3
	氧化铁精脱硫剂
	Ф（3~5）×（3~15）
	m3
	10
	优质活性炭+活性组份+特种促进剂
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK21]瓷球
	[bookmark: OLE_LINK18]￠25
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]m3
	2
	详见技术指标
	底部一层

	5
	瓷球
	￠50
	m3
	2
	详见技术指标
	底部一层


三、工期要求
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]脱硫塔脱硫剂、纯化器脱硫剂、水解塔水解催化剂经过长期运行，吸附及催化活性逐步衰减，脱硫、水解处理能力大幅下降，已达到使用年限。本次检修具体开工时间需结合装置实际运行工况及CO₂产品库存情况综合确定，计划施工月份为10月。
单台塔器施工工期2天，连续施工，项目总工期8天。施工单位须做好人员、机具、物资待命准备，具备随时进场施工条件；接到甲方施工指令后，能够快速响应，按照安全、合规要求组织开展施工作业，按期完成全部检修施工任务。
四、验收标准
1. 催化剂、瓷球实际装填量满足设计技术要求，装填过程无架桥、偏床现象，床层平整，装填记录完整齐全。
2. 施工完成后，塔器装填口、人孔等密封部位安装到位，现场施工废料、工器具全部清理离场，现场环境恢复。
五、质保要求
1.维修质量质保期半年。
2.质保期限内因质量问题由乙方负责维修，全部费用由乙方负责，质保期限从甲方验收合格后重新计算。
六、维修人员要求:
1.现场施工人员必须提供一年内有效健康体检报告，常规基础项目包括：五官、血常规、血压、心电图指标符合要求。
2.登高人员持有有效登高安全作业证。
3.乙方提供的控制箱、真空泵等移动电气设备需经甲方专业电工检查并检验合格后方可使用。
[bookmark: _Toc7993][bookmark: _Toc25351]七、施工业绩要求
近 3 年内至少 3 套及以上催化剂装填完整业绩，提供合同关键页。
八、废催化剂、瓷球处置
废催化剂、瓷球由甲方处置，乙方施工过程中做好密封集装袋(乙方提供）、布好防尘收集装置；废脱硫剂含硫化物，防止遇空气自燃风险。

